PLAN DE ACTUACIÓN ECOESCUELA 2016-2017
IES SIERRA DE GADOR

ÍNDICE

# 1.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA ECOESCUELA
Nuestro centro se encuentra en el primer año del Proyecto Ecoescuela, es un centro en el cual se imparte ESO, Bachillerato, FPB, FPI de agraria e informática, educación especial y ESPA.
Está situado en Berja en la falda de la Alpujarra, teniendo muy cerca el parque periurbano de Castala .
Nuestro centro participa en la modalidad A del programa ALDEA que trata del proyecto integral (Ecoescuelas)
En este proyecto se va a implicar el 75% del profesorado del claustro.
Durante este curso vamos a informar al claustro y al alumnado de nuestra participación en dicho proyecto y lo que ello conlleva, durante el primer trimestre; junto con la constitución del comité ambiental.
Con anterioridad el centro ha participado en los programas Crece con Tu Árbol y Kiotoeduca por lo que tenemos experiencia en materia medioambiental.
# 2.- OBJETIVOS ESPÉCIFICOS, PARA EL CURSO ESCOLAR
- Informar y concienciar a toda la comunidad educativa a cerca del Proyecto Ecoescuela incentivando valores medioambientales.
- Hacer un código de conducta.
- Colaborar en distintas actividades con la Ecoescuela Infantil Barajas de Berja.
- Difusión pública de las actividades realizadas, mediante la realización de un blog y publicación en el periódico del centro.
- Elaboración de una auditoría ambiental inicial del centro.
- Creación de un punto de información de ecoescuelas.
# 3.- CONTENIDOS QUE SE ABORDARÁN RELACIONADOS CON LOS NUCLEOS TEMÁTICOS.
Sensibilización y concienciación ambiental
Importancia de mantener un entorno limpio (patio, pasillos, aulas).
Respeto hacia las plantas, la importancia que ellas tienen en cuanto a la calidad del aire que respiramos.
Visionado de vídeos en los que la temática principal sea el medioambiente y su influencia en nuestra vida diaria.

# 4.- ESTRATEGIAS DE INTENGRACIÓN CURRICULAR
Estos contenidos se integrarán en el currículo procurando que se trabajen en las diferentes áreas del proceso educativo.
Interrelacionas todos los proyectos existentes en el centro con el proyecto de Ecoescuelas.
# 5.- ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN

Durante todo el curso:
Cuidado del huerto escolar, invernadero y jardines del centro.
Recogida de tapones solidarios ( se le entregaran a una asociación existente en Berja de niños con necesidades educativas específicas).
Colaboración con el centro de educación infantil Ecoescuela Barajas.
1º Trimestre
Realización de repoblación en el entorno de Villavieja (Ciclo Forestal).
Realización de un árbol de navidad con materiales reciclados (Ciclo Forestal).
Elaboración de cartelería del proyecto ecoescuela (todo el centro).
Realización de senderos en Castala (todo el centro).
2ºTrimestre
Campaña de limpieza del centro (todo el centro).
Fabricación de jabón (FPB).
Realización de sendero en el parque Natural de Sierra Nevada (Ciclo forestal y Bachillerato).
Debates sobre sensibilización ambiental en área de lengua, educación para la ciudadanía y valores éticos (todo el centro).
Concurso de eslogan para la elaboración del código de conducta.
3ºTrimestre
Celebración día del medioambiente (5 de junio)
Proyección de una película cuya tema temática esté relacionada con el medioambiente.
Realización de plantaciones de esquejes en el vivero (alumnado de la ESO).
Concurso de cartelería para celebrar este día.
Creación del Blog del proyecto (FPI informática).
Reunión del comité medioambiental para la elaboración de la memoria y comprobar el grado de cumplimiento del plan de actuación.
# 6.- RECURSOS EDUCATIVOS
Recursos humanos: Todo el personal que forma la comunidad educativa del centro, así como el técnico del ayuntamiento, monitores que pertenecen al parque Natural y Nacional de Sierra Nevada y el personal ajeno al centro que de alguna manera colaboren con información relacionada con la temática del proyecto.
Recursos materiales: Todos los que posee el centro en su funcionamiento diario y todos los que nos puedan aportar las diferentes personas que participen en el proyecto.
Recursos TIC: Plataforma colabora, Blog del centro, Blog del proyecto y de otras ecoescuelas.
# 7.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN MARCO DEL PROGRAMA.
Difusión en la página web del centro, en el blog de ecoescuelas y en la revista VIRGIS que es editada por el centro.
También usaremos para nuestra difusión el punto de información de ecoescuelas.
En los encuentros regionales y provinciales de ecoescuelas.
# 8.- FORMACIÓN ESPECÍFICA
Formación inicial en educación ambiental del coordinador novel de la ecoescuela, mediante la asistencia a jornadas y el asesor del CEP, y posterior transmisión al profesorado participante del centro por parte del coordinador.
Asesoramiento y colaboración de la coordinadora de la Ecoescuela Infantil Barajas de Berja.
Asistencia a jornadas y encuentros de ecoescuelas provinciales.
Apoyos formativos externos:
Formación de profesorado de ciclo agrario en jardinería (curso de composiciones florales en desarrollo y otros que se realicen durante el periodo escolar).
Formación impartida por los monitores del Parque Natural de Sierra Nevada, para alumnado y profesorado.
Formación impartida por técnico del Ayuntamiento de Berja, para alumnado y profesorado.
Asesor del CEP, para profesorado.
Asesores de la Secretaría Educativa, para profesorado.
Formación impartida por los tutores a los alumnos.
# 9.- seguimiento y evaluación: medidas, procedimientos e indicadores para el seguimiento y evaluación del plan de actuación.
Personal encargado de la evaluación:
El Comité Ambiental que contará con la información aportada por el resto del claustro y el personal encargado de la limpieza del centro.
Indicadores:
Observación directa
Elaboración del código de conducta.
Campaña de sensibilización del alumnado
Motivación y sensibilización del alumnado en la realización de las actividades propuestas.
Cumplimiento del plan de acción.
Realización de las tareas propuestas en el huerto escolar
Participación en las tareas de la ecoescuela infantil Barajas
Grado de satisfacción de cada sector de la comunidad educativa.
Procedimientos:
Autoevaluación mediante cuestionarios al alumnado y profesorado.
Midiendo el grado de participación en los concursos propuestos.
Materiales elaborados.
La información del personal de limpieza.