|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | **Carmen F.** |
| **Tarea o actuación Temporalización** | **Indicadores de seguimiento**  **y valoración** | **Dirig. a:** |  |
| **Actuación nº 3**  **Sesiones de autoformación y formación**  (NOV. 16) | -Recibir la información | Prof. | 2 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 5**  **Sesiones de formación**  (NOV. – DIC. 16) | - Comentar las lecturas recomendadas sobre los huertos escolares ecológicos | Prof. | 2 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº8**  **Mejora**  (ENERO 17) | - Elegir ganadores del logotipo del huerto. | 1º ESO | 1 |
|  |  |  |  |
| **Actuación**  **nº10**  **Mejora** | - Compra de semillas, plantones y estiércol | Prof. | 2 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº13**  **Innovación y mejora**  (NOV. 16 - MAYO 17) | - Reciclar vasos de agua de plástico y prepararlos para sembrar semillas. | Prof. | 1 |
| - Plantar semillas en los vasos de plásticos y seguir el crecimiento | 1º, 2º y 3º ESO | 2 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº14**  **Innovación y mejora**  (NOV. 16 a MAYO 17) | - Reciclar ropa y ordenarla | Prof. | 2 |
| - Preparar la ropa para hacer espantapájaros | 1º - 2º ESO | 4 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 17**  **Mejora**  (NOV. 16 - MAYO 17) | - Ir al huerto y hacer el seguimiento de los trabajos que se realicen. | 1º ESO | 20 |
| - Mantenimiento del huerto | Prof. | 4 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº19**  **Mejora e innovación**  (NOV. 16 - MAYO 17) | **-** Buscar recetas y trabajarlas con los alumnos de verduras ecológicas y subirlo al blog | 1º-2º-3º ESO  Comercio | 2 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 26**  **Innovación, Formación y mejora**  (NOVIEMBRE 15 - MAYO 16) | **-** Establecer conexión con los Centros Educativos del Proyecto K2, que trabajan con huertos ecológicos. | Prof. | 5 |
| - Utilizar ETWINNING para intercambio de información sobre el huerto. | Prof. | 5 |
| **-** Comentar las experiencias que hacen los alumnos en el huerto. | Prof. | 3 |
| - Intercambiar y comparar las experiencias con el compost. | Prof. | 3 |
| - Intercambios de recetas. | Prof. | 4 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 30**  **Innovación**  (NOV. 16- MAYO 17) | - Realizar sesiones informativas de las actuaciones desarrolladas del proyecto por departamentos | Prof. | 6 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 31**  **Mejora**  (NOV-16 a MAYO 17) | - Subir a la plataforma COLABORA, todos los documentos y trabajos que se vayan generando. | 1º-2º-3º-4º ESO  2º Bach. CF. Comercio  CF. Informát. Prof. | 4 |
|  |  |  | 80 |