|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | **Cesareo** |
| **Tarea o actuación Temporalización** | **Indicadores de seguimiento**  **y valoración** | **Dirig. a:** |  |
| **Actuación nº 1**  **Acuerdos previos**  (OCT.- NOV. 16) | - Propuestas al Centro para trabajar en el huerto, con la aprobación del Consejo Escolar | Prof. | 5 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 2**  **Sesiones de formación**  (NOV. 16) | - Explicar el funcionamiento de la plataforma Colabora a los nuevos profesores que se incorporan al Grupo. | Prof. | 2 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 3**  **Sesiones de autoformación y formación**  (NOV. 16) | -Recibir la información | Prof. | 2 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 5**  **Sesiones de formación**  (NOV. – DIC. 16) | - Comentar las lecturas recomendadas sobre los huertos escolares ecológicos | Prof. | 2 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 6**  **Mejora**  (NOV. – DIC. 16) | - Revisar las autorizaciones para que los alumnos realicen la experiencia en el huerto | Prof. | 2 |
| - Revisar las autorizaciones para que las imágenes se puedan subir al blog y a la Web del Centro | Prof. | 2 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 7**  **Mejora**  (DIC. 16) | -Elaborar encuestas de percepción de la agricultura ecológica a los alumnos, antes de iniciar la experiencia. | 1º ESO | 8 |
| - Estudiar los resultados de la encuesta | Prof. | 8 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº13**  **Innovación y mejora**  (NOV. 16 - MAYO 17) | - Reciclar vasos de agua de plástico y prepararlos para sembrar semillas. | Prof. | 1 |
| **Actuación nº 17**  **Mejora**  (NOV. 16 - MAYO 17) | - Mantenimiento del huerto | Prof. | 6 |
| - Hacer guardias con los alumnos que no van al huerto | Prof. | 6 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº19**  **Mejora e innovación**  (NOV. 16 - MAYO 17) | **-** Buscar recetas y trabajarlas con los alumnos de verduras ecológicas y subirlo al blog | 1º-2º-3º ESO  Comercio | 4 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 28**  **Mejora**  (MAYO 16) | - Realizar encuestas de percepción de la agricultura ecológica a los alumnos, después de realizar la experiencia. | 1º ESO | 4 |
| - Estudiar los resultados de la encuesta | Prof. | 8 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 29**  **Mejora**  (MAYO 16) | - Realizar encuestas de la satisfacción de la experiencia del huerto ecológico a los profesores del Centro. | Prof. | 5 |
| - Estudiar los resultados de la encuesta | Prof. | 8 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 30**  **Innovación**  (NOV. 16- MAYO 17) | - Realizar sesiones informativas de las actuaciones desarrolladas del proyecto por departamentos | Prof. | 6 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 31**  **Mejora**  (NOV-16 a MAYO 17) | - Subir a la plataforma COLABORA, todos los documentos y trabajos que se vayan generando. | 1º-2º-3º-4º ESO  2º Bach. CF. Comercio  CF. Informát. Prof. | 6 |
|  |  |  | 80 |