			Juan Antonio
Tarea o actuación Temporalización	Indicadores de seguimiento / y valoración	Dirig. a:
Actuación nº 2 / Sesiones de formación / (NOV. 16)	- Practicar el uso de la Plataforma Colabora	Prof.	8

Actuación nº 3 / Sesiones de autoformación y formación / (NOV. 16)	- Preparación del material y búsqueda de bibliografía sobre el cultivo ecológico	Prof.	4
	-Recibir la información	Prof.	2

Actuación nº 4 / Sesiones de autoformación e innovación / (NOV. 16 – MARZO 17)	- Realización de videos	1º-2º-3º-4º / ESO / 2º Bach.Prof.

Actuación nº 5 / Sesiones de formación / (NOV. – DIC. 16)	- Comentar las lecturas recomendadas sobre los huertos escolares ecológicos	Prof.	2

Actuación nº13 / Innovación y mejora / (NOV. 16 - MAYO 17)	- Reciclar vasos de agua de plástico y prepararlos para sembrar semillas.	Prof.	1

Actuación nº 17 / Mejora / (NOV. 16 - MAYO 17)	- Preparación física de los alumnos para ir al huerto	Prof.	10
	- Mantenimiento del huerto	Prof.	4
	- Hacer guardias con los alumnos que no van al huerto	Prof.	8

Actuación nº19 / Mejora e innovación / (NOV. 16 - MAYO 17)	- Buscar recetas y trabajarlas con los alumnos de verduras ecológicas y subirlo al blog	1º-2º-3º ESO / Comercio	4
	- Hacer un estudio nutricional a las recetas	3º ESO	10

Actuación nº 23 / Mejora e innovación / (NOVIEMBRE 15 a MAYO 16)	- Realizar trabajos de posturas adecuadas para trabajar.	1º -2º- 3º- 4º ESO	14

Actuación nº 30 / Innovación / (NOV. 16- MAYO 17)	- Realizar sesiones informativas de las actuaciones desarrolladas del proyecto por departamentos	Prof.	6

Actuación nº 31 / Mejora / (NOV-16 a MAYO 17)	- Subir a la plataforma COLABORA, todos los documentos y trabajos que se vayan generando.	1º-2º-3º-4º ESO / 2º Bach. CF. Comercio / CF. Informát. Prof.	7
			80