|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | **Olga** |
| **Tarea o actuación Temporalización** | **Indicadores de seguimiento**  **y valoración** | **Dirig. a:** |  |
| **Actuación nº 1**  **Acuerdos previos**  (OCT.- NOV. 16) | - Propuestas al Centro para trabajar en el huerto, con la aprobación del Consejo Escolar | 1º ESO  3º ESO | 2 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 2**  **Sesiones de formación**  (NOV. 16) | - Explicar el funcionamiento de la plataforma Colabora a los nuevos profesores que se incorporan al Grupo. | Prof. | 5 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 3**  **Sesiones de autoformación y formación**  (NOV. 16) | -Recibir la información | Prof. | 2 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 5**  **Sesiones de formación**  (NOV. – DIC. 16) | - Comentar las lecturas recomendadas sobre los huertos escolares ecológicos | Prof. | 2 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 7**  **Mejora**  (DIC. 16) | - Pasar la encuesta on-line a los alumnos | 1º ESO | 4 |
| - Estudiar los resultados de la encuesta | Prof. | 2 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº13**  **Innovación y mejora**  (NOV. 16 - MAYO 17) | - Reciclar vasos de agua de plástico y prepararlos para sembrar semillas. | Prof. | 1 |
| - Plantar semillas en los vasos de plásticos y seguir el crecimiento | 1º, 2º y 3º ESO | 2 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 17**  **Mejora**  (NOV. 16 - MAYO 17) | - Mantenimiento del huerto | Prof. | 2 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº18**  **Mejora e innovación**  (ENE. – MAYO 17) | - Motivar a los alumnos para que participen en el blog | 1º ESO | 3 |
| - Crear cuentas de email con los alumnos para que puedan hacer comentarios en el blog | 1º ESO | 3 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 25**  **Mejora**  (FEBRERO –ABRIL 16) | **-** Buscar App de móvil sobre huertos ecológicos. | CF. Informát. | 8 |
| **-** Realizar un pequeño manual de la App seleccionada. | CF. Informát. | 10 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 26**  **Innovación, Formación y mejora**  (NOVIEMBRE 15 - MAYO 16) | **-** Establecer conexión con los Centros Educativos del Proyecto K2, que trabajan con huertos ecológicos. | Prof. | 5 |
| - Utilizar ETWINNING para intercambio de información sobre el huerto. | Prof. | 3 |
| - Intercambios de recetas. | Prof. | 4 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 28**  **Mejora**  (MAYO 16) | - Pasar la encuesta on-line a los alumnos | 1º ESO | 4 |
| - Estudiar los resultados de la encuesta | Prof. | 2 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 29**  **Mejora**  (MAYO 16) | - Pasar la encuesta on-line a todos los profesores | Prof. | 4 |
| - Estudiar los resultados de la encuesta | Prof. | 2 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 30**  **Innovación**  (NOV. 16- MAYO 17) | - Realizar sesiones informativas de las actuaciones desarrolladas del proyecto por departamentos | Prof. | 6 |
|  |  |  |  |
| **Actuación nº 31**  **Mejora**  (NOV-16 a MAYO 17) | - Subir a la plataforma COLABORA, todos los documentos y trabajos que se vayan generando. | 1º-2º-3º-4º ESO  2º Bach. CF. Comercio  CF. Informát. Prof. | 4 |
|  |  |  | 80 |