Antes de enumerar las propuestas surgidas de la sesión de hoy entre asesorías, quiero añadir dos cosas:
1) TODO EL MUNDO TIENE TRABAJO ENCOMENDADO INCLUSO QUIENES NO PUDIERON ASISTIR. Si falta alguien, que se incorpore a algún equipo.
2) DEBERÍAMOS AFINAR ALGUNAS DECISIONES ANTES DE FINALIZAR ESTA SEMANA, LO QUE SUPONE QUE LOS EQUIPOS FORMADOS DEBERÍAN REUNIRSE O COMUNICARSE YA.
Estas son los acuerdos adoptados (algunos en fase de decisión o elección entre opciones):

1. Sobre la reducción de actividades:
- Hacer bianuales las jornadas de colectivos y los certámenes así como las actividades educoformativas.
- Agrupar las actividades en itinerarios de forma que haya coordinaciones efectivas de temáticas y etapas.
- Limitar la oferta por asesoría. Que cada asesoría proponga qué actividades de las que oferta preferiría eliminar en su caso.
- En las primeras semanas de septiembre estará el plan anual y decidida la eliminación concreta.
- Elisa quedará encargada de todo ello junto al ETF.

2. Sobre la mejora de la difusión de acciones del CEP
- Crear una comisión de comunicación del CEP que establezca la política de comunicación e imagen corporativas. Se proponen para ella Carlos, Mercedes, Alfonso, Manuel Ángel y Lola.
- Al principio de cada trimestre habrá un plan cerrado (aunque flexible) del trimestre. En septiembre estará el plan anual entero y trimestralmente se revisará. Lo aprobará el ETF antes del 7 de octubre.
- Se ampliarán los canales de comunicación y las listas de correo a personal (en lugar de simplemente a los centros). Un subequipo de la comisión de comunicación se encargará de ello.
- Abrir canales de suscripción, cartelería nueva y pantallas informativas en el propio CEP.
- Formación del ETF sobre redes sociales, social media, community management, marketing y app de mensajería. Esta formación deberá hacerse en las primeras semanas de septiembre.
3. Sobre el abandono de participantes en actividades.
- Penalizar el abandono injustificado (elegir la forma). Elaborar listado de asiduos del abandono.
- Investigar las causas del abandono: en los centros, realizando una encuesta y/o un muestreo de entrevistas.
- Relacionar el abandono con las modalidades apreciando si existe correlación.
- Cobrar una fianza. Elaborar facturas blancas para enviar en su caso con objeto de concienciar.
- Elaborar un plan de lucha contra el abandono que incorpore medidas de prevención, precaución y actuación.
- Crear una comisión para la que se propone a Pepe, Teresa, Raúl, Trini, Beatriz Martínez, Javier y Miguel.
4. Sobre la documentación de los centros (historial de centros).
- Necesidad de un sitio web en el que podamos recoger y analizar los datos (al estilo del antiguo mapa de centros que ya está en Intranet) y que englobe, datos del centro, personas de contacto, planes de mejora y formación así como otros planes, autoformaciones, aspectos cotidianos de la vida del centro que se consideren relevantes... Este sitio debe facilitar el acceso de todos a toda la información.
- Crear una comisión o equipo que se ocupe de las cuestiones relacionadas, especialmente, diseñar el sitio y documentos complementarios para nuestras visitas y comunicaciones con el centro.
- Dentro de la comisión o el equipo, deberá haber un asesor o asesora dedicado al mantenimiento de esta herramienta web.
- Se proponen para este equipo a Ana, Manolo, Rosa, Margarita, Bea y Paco.

Muchas gracias a todas por vuestra participación.
Un saludo
Miguel