# GUIA ELABORACIÓN PROYECTO FORMACIÓN EN CENTRO. CURSO 2017-2018

DIGITALÍZATE: DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CEIP PAULO FREIRE

# Título:

# Código:

182922FC068

Eva Ortiz Estacio

# Coordinador/a:

Luis Alfonso Salvatella Plaza

# Asesoría:

**1.Situación de partida**

|  |
| --- |
| Este proyecto de formación en el centro parte del plan de autoevaluación del centro, donde recogemos las propuestas de mejora elaboradas por cada ciclo que compone las distintas etapas: educación infantil y primaria. De ahí se recogen las necesidades formativas que demanda el profesorado y para dar respuesta a esas necesidades pretendemos esta formación, ya que el profesorado quiere mejorar en cuanto a la utilización y formación de las TIC. También responde a la experiencia del grupo de trabajo realizado el curso pasado para el tercer ciclo de Educación Primaria y dada su utilidad y necesidad queremos extenderlo al resto del centro. |

**2. Finalidad del proyecto**

|  |
| --- |
| * Mejorar la práctica docente mediante el uso de las TIC.
* Aumentar la participación y motivación del alumnado en el aula mediante el uso de los programas adecuados.
* Facilitar la transmisión de contenidos de una forma más innovadora y motivadora tanto para profesorado como para el alumnado.
* Mejorar el desarrollo de la competencia lingüística y digital en nuestra comunidad educativa.
* Involucrar de forma activa al alumnado en el proceso Enseñanza-Aprendizaje mediante el uso de las diferentes aplicaciones.
 |

**3. Objetivos de resultados**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETIVO 1** | *Impulsar el uso de las aplicaciones Tic en el aula.* |
| **OBJETIVO 2** | *Facilitar la gestión digital del aula.* |
| **OBJETIVO 3** | *Hacer más lúdicas e interactivas las clases.* |

**4. Estrategias y metodología de trabajo colaborativo para la consecución de los objetivos**

|  |
| --- |
| * Planteamiento de tareas que estén encaminadas a la elaboración de entornos virtuales de trabajo para el alumnado, preferentemente la pdi en la formación, gestión del aula con Edmodo popplet, realidad aumentada con google expeditions y aurasma y trabajo colaborativo con padlet.
* Implementación en el uso de blogs para aumentar la participación de toda la comunidad educativa.
* Sesiones colaborativas de formación, dudas y evaluación del trabajo realizado.
* Exposición por parte de los participantes de los avances realizados con las herramientas y programas que se pondrán en práctica en el aula.
* Uso de los foros y mensajería de la web Colabor@.
 |

**5. Detalle de las actuaciones en el aula y/o centro y evaluación**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPROMISOS INDIVIDUALES *Desglose de tareas a desarrollar para alcanzar el objetivo colectivo* |  TEMPORALIZACIÓN | RESPONSABLE*Persona(s) que llevará(n) a cabo la TAREA* | HORAS PREVISTAS PARA SU CERTIFICACIÓN |
| Análisis de proceso de autoevaluación y Propuestadeformación en centro |  octubre | coordinadora | 3 |
| Elaboración del proyecto: nos reunimos con el asesor. | octubre | coordinadora | 6 |
| Creación plataforma Colabor@  | noviembre | Coordinadora | 3 |
| Asistencia a la formación y tareas posteriores: sesión 1 28/11 | noviembre | Rafael Alcántara | 6 |
| Asistencia a la formación y tareas posteriores: sesión 2 12/12 | diciembre | Rafael Alcántara | 6 |
| Asistencia a la formación y tareas posteriores: sesión 3 09/01 | enero | Rafael Alcántara | 6 |
| Asistencia a la formación y tareas posteriores: sesión 4 06/02 | febrero | Rafael Alcántara | 6 |
| Asistencia a la formación y tareas posteriores: sesión 5 06/03 | marzo | Rafael Alcántara | 6 |
| Evaluación continua en Colabor@ | marzo | Todos/as los participantes | 3 |
| Asistencia a la formación y tareas posteriores: sesión 6 03/04 | abril | Rafael Alcántara | 6 |
| Implicaciones en el aula | abril | Todos/as los participantes | 6 |
| Evaluación final | mayo | Todos/as los participantes | 3 |

**6. Estrategias e indicadores para la valoración del trabajo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INDICADORES |  INSTRUMENTOS | LUGAR (EVIDENCIA) |
| Puesta en marcha de blog de clase |  Colabor@ | Colabor@/web |
| Asistencia a la formación  | Actas | Reflexiones posteriores en foro de Colabor@ |
| Padlet | Colabor@ | Colabor@ |
| Popplet | Colabor@ | Colabor@ |
| Modificación de las programaciones de aula con incorporación de lo aprendido. | Programaciones de aula | Colabo@ |

**7. Necesidades de apoyo externo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RECURSO SOLICITADO |  | JUSTIFICACIÓN |
| Ponentes: Rafael Alcántara |  |  *12 horas de formación en el centro de experto en el tema. Para ello contamos con el Coordinador TIC.*  |

IMPORTANTE: Una vez aprobado por la asesoría de referencia este proyecto, el coordinador/a del mismo ha de subirlo al apartado correspondiente en Colabora de dicha Comunidad. Para ello lo copiará y pegará en el menú PROYECTO, FASE INICIAL.



Enlace a Instrucciones