**NUESTRAS TERTULIAS DIALÓGICAS (184127GT139):**

A continuación, se presenta el cronograma que los miembros del grupo de trabajo se plantearon para el presente grupo de trabajo. Marcaremos en rojo aquellas tareas que se han adquirido hasta la fecha y dejaremos en negro las que están en progreso. Comentaremos de aquellas que no se han conseguido el motivo.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actuación** | **Descripción** | **Responsable** | **Temporalización** | **Si** | **No** | **Observaciones** |
| 1 | Reunión informativa y entrega de material sobre Qué es ser una Comunidad de Aprendizaje al Profesorado de nueva incorporación. | Alicia/ Diego  /Carmen | Mes de Septiembre | X |  |  |
| 2 | Búsqueda bibliográfica sobre las tertulias dialógicas. Realizando lista de libros por ciclo y nivel. | Alicia/  Diego  /Carmen | Mes octubre | X |  |  |
| 3 | Realización de un documento base donde se exponga qué son las tertulias y cómo se deben llevar a cabo. | Alicia/ Diego  /Carmen | Primera quincena de noviembre. | X |  |  |
| 4 | Subir a Colabora 3.0 documento | Alicia/ Diego/  Carmen | Primera quincena de noviembre. | X |  |  |
| 5 | Primera Tertulia Dialógica: Lluvia de algodón. | Equipo Directivo | 23 de Noviembre | X |  |  |
| 6 | Subir acta y conclusiones a Colabora | Alicia Durán. | Antes del 1 de Diciembre | X |  |  |
| 7 | Entrega de la documentación para la siguiente tertulia. | Alicia/ Diego  /Carmen |  | X |  |  |
| 8 | Realización de la Tertulia sobre: Ideal Love. Modificamos el libro por Los Patrones de Movilización Cognitiva | Comunidad educativa. | Mes de Enero | X |  | Solo para el claustro. |
| 9 | Subida del acta y conclusiones. | Miguel Polonio/  Demelsa. | Antes de 31 de Enero | X |  |  |
| 10 | Entrega de la documentación para la siguiente tertulia. | Alicia/ Diego  /Carmen | Mes de Febrero | X |  |  |
| 11 | Realización de la Tertulia sobre: Los Patrones de Movilización Cognitiva | Comunidad educativa. | Febrero | X |  | Solo realizada por el claustro |
| 12 | Subida del acta y conclusiones. | Noemí Pérez/  Cristina Pozas. | Primera quincena de marzo |  | X | PENDIENTE DE SUBIR |
| **13** | **Valoración de cómo se ha ido desarrollando el programa** | **Alicia/ diego/ Carmen** | **15 Marzo 2018** | **X** |  |  |
| 14 | Entrega de la documentación para la siguiente | Alicia/ Diego/  Carmen | Abril |  |  |  |
| 15 | Realización de la Tertulia sobre: | Comunidad educativa. | Abril |  |  |  |
| 16 | Subida del acta y conclusiones. | Mª Eugenia /Yolanda |  |  |  |  |
| **17** | **Realización de la Memoria final del Grupo de Trabajo** | **Alicia/ Diego/**  **Carmen** | **Antes del 31 de Mayo.** |  |  |  |

Nos encontramos con estas **DIFICULTADES** en los siguientes apartados:

* TERTULIAS: Pero debido a la falta de participación por parte de nuestro entorno, hemos decidido realizar tertulias pedagógicas.

Vamos a realizar menos tertulias con las familias de las propuestas donde se presenten los libros por parte de sus autores.

* ACTAS: Nos hemos retrasado en la fecha que teníamos propuesta originariamente, por motivo organizativos principalmente al ser dos grupos, pero se ha realizado en la medida de nuestras posibilidades un acta común para los dos grupos.
* PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: Seguimos teniendo problemas para que las familias asistan a todas las actividades propuestas por el Centro.

Con respecto a los **LOGROS,** podemos destacar los siguientes aspectos:

* Los documentos que se están realizando son de gran utilidad para los maestros, ya que parte de nuestra experiencia.
* Con respecto a la primera tertulia donde participaron las familias y los alumnos fue muy satisfactoria para todos.