**TEMPORALIZACIÓN GRUPO DE TRABAJO**

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA | TAREA |
| 14 diciembre 2017 | * Introducción y uso de Colabora
* Asignación tareas guías didácticas
* Comienzo elaboración guías didácticas
 |
| 12 enero 2018 | * Puesta en común guías didácticas
* Debate sobre su contenido
 |
| 26 enero 2018 | * Reparto elaboración contenidos PI
* Coordinación Departamento FOL
* Visita coordinadora CEP
 |
| 9 febrero 2018 | * Puesta en común trabajo desarrollado
* Debate sobre contenidos
 |
| 22 febrero 2018 | * Reunión CEP coordinación de seguimiento del proyecto
 |
| 9 marzo 2018 | * Información sobre reunión en CEP
* Revisión de elaboración de contenidos
 |
| 16 marzo 2018 | * Puesta en común general
* Entrega final de contenidos
 |