MEMORIA PROYECTO

1.- REVISIÓN DEL PROYECTO.

Respecto de los objetivos marcados:

OBJETIVO PROGRAMADO	GRADO DE CONSECUCIÓN
Adquirir experiencia en el manejo de esta herramienta, así como elaborar materiales útiles para nuestras clases.	100%
Trabajar principalmente en la gestión de cursos, así como en la creación de todo tipo de actividades, que nos proporciona la herramienta Moodle 2.	100%
Aplicación práctica de todos los conceptos aprendidos y profundizados en el día a día con los alumnos en clase.	80%
Investigar y poner en funcionamiento cursos de enseñanza online.	60%
Adquirir soltura en la evaluación y seguimiento del alumnado de cursos moodle.	90%
Facilitar el trabajo a los alumnos expulsados o enfermos que no pueden asistir a clase.	60%

Repercusión en el aula o el centro

OBJETIVO PROGRAMADO	GRADO DE CONSECUCIÓN
Mejora del seguimiento y gestión de los cursos moodle de las enseñanzas presencial y semipresencial.	100%
Aumentar la variedad de actividades que usamos en clase y motivar más a nuestro alumnado.	90%
Incitar al resto del claustro en el uso de estas herramientas, demostrando su utilidad.	70%
Implicar a las familias en el interés de las actividades que realizan sus hijos.	60%
facilitar el seguimiento de las clases a alumnos expulsados o enfermos.	60%

Grado de consecución de las tareas previstas
TAREA	EXPLICACIÓN	TEMPORALIZACIÓN	CONSECUCIÓN
¿Qué es Moodle?	Estudio panorámico de las posibilidades que ofrece Moodle para el trabajo con el alumnado.	NOVIEMBRE	CORRECTO
Estructura y organización de un curso	Estudio de un curso Moodle identificando los principales elementos de la interfaz de usuario. Crear un curso y configurarlo adecuadamente.
Crear contenidos:	Creación de contenidos en un curso aprovechando las herramientas que Moodle: páginas de texto, páginas web, enlaces, archivos y trabajo con repositorios de contenidos. También veremos cómo trabajar con Glosarios, Wikis y Lecciones	DICIEMBRE	CORRECTO
Crear actividades	Creación actividades con Moodle: cuestionarios, consultas, bases de datos, diferentes tipos de tareas y talleres.	ENERO	CORRECTO
Gestionar la evaluación y el seguimiento de un curso	Analizar los aspectos relacionados con la evaluación, seguimiento y calificaciones de los alumnos/as. / Estudio de las herramientas de rastreo de finalización y actividades condicionales.	FEBRERO	CORRECTO
Herramientas de comunicación	Estudio de herramientas de comunicación que Moodle pone a nuestro alcance: mensajería, foros y chat.	MARZO	NO DESARROLLADO
Administración de un curso.	Matriculación en los cursos, creación de grupos y copias de seguridad, reiniciar cursos.	ABRIL	CORRECTO

2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Hoja de seguimiento individual de las tareas del grupo:
TAREA	RESPONSABLE	FECHA / sesiones	VERIFICACIÓN	%CONSECUCIÓN	OBSERVACIONES
¿Qué es Moodle?	Cáceres Morillo, José Manuel	Noviembre
		Sesión 1	X	100%
		Sesión 2	X	100%
		Sesión 3	X	100%
		Sesión 4	X	100%
Estructura y organización de un curso	García de la Vega Palomino, Fernando José	Diciembre
		Sesión 1	X	100%
		Sesión 2	X	100%
		Sesión 3	X	100%
		Sesión 4	X	100%
Crear contenidos:	Hernández Morales, Cristina	Enero
		Sesión 1	X	100%
		Sesión 2	X	100%
		Sesión 3	X	100%
		Sesión 4	X	100%
Crear actividades	Muñoz Entrenas, Alberto	Febrero
		Sesión 1	X	100%
		Sesión 2	X	100%
		Sesión 3	X	100%
		Sesión 4	X	100%
Gestionar la evaluación y el seguimiento de un curso	Muñoz Entrenas, Alberto	Marzo
		Sesión 1	X	80%
		Sesión 2	X	80%
		Sesión 3	X	80%
		Sesión 4	X	80%
Herramientas de comunicación	Rubio Núñez, Marta	Abril	NO DESARROLLADO
		Sesión 1
		Sesión 2
		Sesión 3
		Sesión 4
Administración de un curso.	Calzado Vélez, Miguel Ángel	Mayo	100%
		Sesión 1	100%
		Sesión 2	100%
		Sesión 3	100%
		Sesión 4	100%
EVALUACIÓN / FINAL	TODOS		DESARROLLADO

3.- TRABAJO COLABORATIVO.
Seguimiento del trabajo en grupo:
	MUY BUENO/4	BUENO/3	ACEPTABLE/2	NECESITA MEJORAR/1
PARTICIPACIÓN GRUPAL	Todos los integrantes del grupo participaron con entusiasmo.	Al menos ¾ partes de los participantes lo hicieron activamente.	Al menos la mitad de los miembros presentaron ideas propias.	Sólo una o dos personas participaron activamente.
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA	Todos comparten por igual la responsabilidad sobre las tareas.	La mayor parte del grupo comparte la responsabilidad en las tareas.	La responsabilidad es compartida por la mitad de los integrantes del grupo.	La responsabilidad recae en una sola persona.
CALIDAD DE INTERACCIÓN	Habilidad de liderazgo y saber escuchar; conciencia de los puntos de vista y opiniones de los demás.	Los participantes muestran estar versados en la interacción; se conducen animadas discusiones centradas en las tareas.	Alguna habilidad para interactuar, se escucha con atención, alguna evidencia de discusión y planteamiento de alternativas.	Hay poca conversación muy breve o algunos participantes están desinteresados.
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL	Han realizado su parte de trabajo individual, la han explicado a sus compañeros, han defendido sus puntos de vista. Han aceptado críticas y sugerencias. Han adaptado su trabajo individual incorporando los buenos aportes de los compañeros y eliminado los innecesarios o erróneos.	Han hecho su parte de trabajo individual, la han sabido poner a disposición de los compañeros y aceptar las críticas	Han hecho su parte de trabajo individual, la han explicado a sus compañeros	Cada integrante sólo ha hecho su parte de la tarea sin haberse compartido.
ROLES DENTRO DEL GRUPO	Cada participante tiene un rol definido ; desempeño efectivo de roles	Cada participante tiene un rol asignado pero no está directamente definido o no es consistente	Hay roles asignados en los participantes, pero no se adhieren a ellos.	No hay ningún esfuerzo de asignar roles de los miembros del grupo.
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	En los momentos de desacuerdo, han argumentado sus opiniones , han escuchado y valorado las de los demás y han llegado a un consenso satisfactorio para todos.	En los de desacuerdos han escuchado las opiniones de los compañeros y han aportado sus opiniones argumentadas.	En los momentos de desacuerdo han escuchado las opiniones de los compañeros.	En los momentos de desacuerdo , no se ha producido confrontación de ideas
ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS	Se han organizado, han sabido encontrar el lugar y horas para reunirse, han cumplido los calendarios y horarios que ellos mismo habían acordado sin necesitar la ayuda externa.	Se han organizado y han cumplimentado el calendario establecido por ellos mismos.	Han conseguido presentar el trabajo en el momento acordado entre todos con ayuda de agentes externos.	No han conseguido tener a tiempo el producto final

COMENTARIO: Analizando la rúbrica, podemos decir que el trabajo en grupo ha sido de NOTABLE. En metodología se especifican algunos cambios realizados que han ayudado a ello

4.- Metodología:
La metodología la hemos ido cambiando y adaptando a medida que el grupo ha ido avanzando.
Las causas son, como es fácil de adivinar es, la propia dinámica de nuestro trabajo diario. Como sabemos es bastante difícil que todos coincidamos en momentos concretos en el centro sin otras obligaciones. Afortunadamente para nosotros lo hemos conseguido en un recreo, pero ha resultado insuficiente.
Para conseguir los resultados previstos, hemos tenido que apoyarnos en pequeños grupos que teníamos horas comunes como guardias, horas de tutoría telemática…Gracias a estas horas, podemos decir que se han conseguido los objetivos previstos, al acudir a las sesiones con el trabajo realizado, así como poder aprovechar los diferentes conocimientos de los integrantes del mismo.
Por otra parte cabe destacar el uso de videotutoriales sobre las diferentes temáticas, han ayudado a que todos los miembros hayan podido seguir el ritmo de los más experimentados, realizando un trabajo personal.
Al final terminamos creando un curso de moodle sobre cómo usar moodle con videotutoriales propios y enlazados que pueden ayudar a otros compañeros que se animen a aprender el uso de estas herramientas.

Ejemplo de curso moodle sobre moodle creado