        Memoria de progreso
Grupo de Trabajo : “Un mundo mejor es posible .-
Grado de cumplimiento del calendario de reuniones programadas y de los asuntos tratados en ellas.

Fecha prevista	Temas previstos	Fecha de realización	Temas tratados
Sep/Octubre	Formación del Grupo y definición del proyecto	22/sep/16 / 06/Oct/16	Se constituye el grupo y se diseña las líneas básicas del proyecto
Noviembre	Lectura del proyecto y fijación del plan de trabajo	29/Nov/16	Se aprueba el diseño por los miembros y se fija el plan de trabajo
Diciembre	Recopilación y presentación de materiales e ideas	19/Dic/16	Se dan a conocer a los miembros del grupo ideas y materiales recopilados para trabajar la igualdad
Enero	Recopilación y presentación de materiales e ideas	10/Ene/17	Continuamos recopilando y valorando materiales e ideas para trabajar con el alumnado
Febrero	Distribución de materiales por ciclos	16/Feb/17	-Se distribuyen los materiales recopilados por ciclos. / - Se informa que la universidad retrasa al próximo curso la cooperación en las micro-obras de teatro / - Se acuerda realizar un circuito de tareas domésticas para celebrar el Día de la Mujer
Marzo	Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos	9/Mar/17	Nos reunimos para valorar el grado de cumplimiento del proyecto diseñado / Se acuerda seguir adelante con las micro-obras de teatro.
Marzo	Trabajo con el alumnado con los materiales seleccionados. / Valoración de la actividad realizada con motivo del Día de la Mujer	23/Mar/17	Pendiente de realización
Abril	Realización de las micro-obras de teatro para trabajar temas de igualdad de género y de la lucha contra los prejuicios sociales	Abril	Pendiente de realización
Mayo	Evaluación del proyecto y presentación de las Memorias	Mayo	Pendiente de realización

Revisión de los objetivos del proyecto y grado de consecución
Objetivos programados	Nivel de ejecución
1º. Elaborar una batería de recursos didácticos con los que ayudar al alumnado a tomar conciencia de las situaciones de discriminación de género .	Se ha conseguido recopilar un conjunto de fichas y algunos textos para trabajar cuestiones de igualdad y coeducación (la colección está pendiente de ir creciendo y diversificándose).
2º. Seleccionar juegos de roll-playng y de expresión corporal como herramientas para ayudar a tomar conciencia.	Hemos iniciado la realización de juegos de expresión corporal con el alumnado . / Pendiente de ejecución: Diseño de situaciones de roll-playng para construir las micro-obras de teatro.

Análisis del grado de cumplimiento del proyecto.
Logros	Dificultades
Hemos recopilado una pequeña colección de materiales con los que trabajar las cuestiones de género con el alumnado	La mayor parte del material recopilado en la red tiene sus propietario por lo que , aunque sea de acceso gratis, no nos atrevemos a colgarlo en nuestra página del grupo de trabajo. / La colección está sujeta a seguir creciendo quedándonos siempre la sensación de estar incompleta.
El establecimiento de un compromiso de cooperación con la universidad para el próximo curso. / (Contábamos con que ya hubiera funcionado este año)	Este curso afrontaremos en solitario la preparación de las micro-obras de teatro.
Consideramos un éxito la realización del circuito de tareas domésticas por parte del alumnado (participó todo el alumnado de Primaria). Ningún alumno o alumna se negó a participar y algunos reconocieron que era la primera vez en sus vidas que barrían, doblaban la ropa o tendían .	Se generó mucho ruido y se pudo realizar gracias al apoyo y esfuerzo del alumnado de prácticas.

Herramienta de seguimiento del Proyecto
Indicadores a valorar	Grado de realización	Observaciones
Se seleccionaron y elaboraron las fichas para tratar cuestiones de igualdad	Tarea realizada
Se emplearon fichas procedentes del lenguaje publicitario	Pendiente de realización	Está previsto tratarlo en abril
Se seleccionaron juegos de expresión corporal	Tarea realizada
Se desarrollaron juegos de expresión corporal con el alumnado	Tarea realizada
Se realizaron micro-obras de teatro	Pendiente de realización	Está previsto tratarlo en abril
Número de alumnos/as que participaron como actores o actrices	Pendiente de realización	Está previsto tratarlo en abril
Número de alumnos/as que participaron como espectadores	Pendiente de realización	Está previsto tratarlo en abril

Conclusiones

Marchamos bien respecto a lo programado aunque nos queda por delante el reto de poner en marcha la realización de micro-obras de teatro con el alumnado .

        Sevilla, 9 de marzo de 2017
        Grupo de Trabajo : Un mundo mejor es posible