**MEMORIA DE PROGRESO**

**Instalación de planta frigorífica, calderas, climatizadores, ERM, centro de transformacción y seccionamiento en IES POLITECNICO e iES HELIOPOLIS**

**CODIGO: 174127GT024**

**ASESOR: LUIS MIGUEL RODRIGUEZ CABAL**

**COORDINADOR: JOSE Mª GAONA SANCHEZ**

**COLABORADORES: FRANCISCO JAVIER BAÑOS LOPEZ**

 **ANDRES JUAN GOMEZ SANCHEZ**

 **ANTONIO JESUS VICO GUZMAN**

**1.- PROYECTO**

Nuestro proyecto está enfocado en la redacción de una serie de manuales para poder realizar prácticas con una serie de maquinaria procedente de la demolición de la antigua sede del Banco Andalucía. La documentación necesaria para la implantación de la maquinaria, a criterio del asesor, no se subirá a la plataforma, ya que no aporta ningún valor para la realización de los manuales de práticas.

Este trabajo se ha retrasado, debido que, para abaratar costes, queremos contar con la colaboración de la empresa de demolición. La licencia de obra se ha retrasado hasta esta misma semana, por lo que todavía no hemos podido iniciar los trámites para el traslado de la maquinaria.

En cuanto a la elaboración de los manuales, hemos iniciado la elaboración de los mismos. En el siguiente cuadro se puede observar la situación de cada una de las actividades.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **Actuacion/Tarea** | **Temporal** | **Estado** |
| José Mº Gaona Sanchez | Traslado de maquinaria al los centro. | 1 mes | PARADO |
| José Mº Gaona Sanchez | Realizacion de planos para montaje | 15 dias | REALIZADO |
| José Mº Gaona Sanchez | Implantacion de la maquinaria | 10 días | PARADO |
| Andres Gomez Sánchez | Practica nº 1 Planta enfriadora | 10 días | REALIZADO |
| Andres Gomez Sánchez | Practica nº 2 Planta enfriadora | 10 días | REALIZADO |
| Andres Gomez Sánchez | Practica nº 3 Planta enfriadora | 10 días | REALIZADO |
| Andres Gomez Sánchez | Practica nº 1 Climatizador | 10 días | PENDIENTE |
| Andres Gomez Sánchez | Practica nº 2 Climatizador | 10 días | PENDIENTE |
| Andres Gomez Sánchez | Practica nº 1 Caldera (\*) | 10 días | PENDIENTE |
| Andres Gomez Sánchez | Practica nº 2 Caldera (\*) | 10 días | PENDIENTE |
| Andres Gomez Sánchez | Practica nº 3 Caldera (\*) | 10 días | PENDIENTE |
| Antonio Jesús Vico Guzman | Practica nº 1 Centro transformación | 10 dias | REALIZADO |
| Antonio Jesús Vico Guzman | Practica nº 2 Centro transformación | 10 dias | REALIZADO |
| Antonio Jesús Vico Guzman | Practica nº 3 Centro transformación | 10 dias | REALIZADO |
| Antonio Jesús Vico Guzman | Practica nº 4 Centro transformación | 10 dias | REALIZADO |
| Antonio Jesús Vico Guzman | Practica nº 5 Centro transformación | 10 dias | PENDIENTE |
| Antonio Jesús Vico Guzman | Practica nº 6 Centro transformación | 10 dias | PENDIENTE |
| Antonio Jesús Vico Guzman | Practica nº 1 Centro transformación | 10 dias | PENDIENTE |
| Fco Javier Baños López | Practica nº 1 ERM | 10 dias | REALIZADO |
| Fco Javier Baños López | Practica nº 1 Transformador | 10 dias | PENDIENTE |
| Fco Javier Baños López | Practica nº 1 Transformador | 10 dias | PENDIENTE |
| Fco Javier Baños López | Practica nº 1 Caldera (\*) | 10 dias | PENDIENTE |
| Fco Javier Baños López | Practica nº 2 Caldera (\*) | 10 dias | PENDIENTE |
| Fco Javier Baños López | Practica nº 3 Caldera (\*) | 10 dias | PENDIENTE |
| Fco Javier Baños López | Practica nº 4 Caldera | 10 dias | PENDIENTE |
| Fco Javier Baños López | Practica nº 5 Caldera | 10 dias | PENDIENTE |
| Fco Javier Baños López | Practica nº 5 Comresor semihermético | 10 dias | PENDIENTE |
| José Mº Gaona Sanchez | Supervisión de los manuales | 1 mes | EN CURSO |
|  |  |  |  |

2.- **TRABAJO COLABORATIVO**

Debido al contacto personal con casi todos los participantes, se supervisan los manuales antes de su finalización. La mayoría están iniciados pero se deberá concretar más.

3.- **INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN**

Como regla general estamos retrasados en la elaboración de los manuales, ya que pretendemos que a finales de abril esté todos redactados.

**4.- METODOLOGÍA**

 El procedimiento que estamos siguiendo es el siguiente:

* Se ha tenido reunión para poder consensuar modelo para el formato.
* Se ha tenido varias reuniones para aclarar dudas sobre el tipo de práctica que queremos hacer.
* A partir de este momento, cada colaborador se ha puesto a realizar el trabajo.
* Una vez finalizada la práctica, esta es enviada por email al coordinador, este la supervisa y la sube a la plataforma si procede.