Huelva, 4 de Marzo de 2019
Ecología en acción
IES San Sebastián

En Huelva, se reúnen los integrantes del Proyecto de Formación en Centro de “Ecología en acción”, siendo los asistentes: Olga López, Generoso Rozas, Rocío Lepe, Joaquín del Campo, Cesáreo Rodríguez, Miguel Ángel Criado, M. Alfonso Romero, José Antonio Castilla, Juan Cano, Juan J. Correa, Monserrat Medina, Alejandro Ruiz, Mª Teresa González, Manuel Jesús Caro, Rodrigo Gómez, Alfonso Rodríguez, Antonio Jiménez, Laura Dávila, José Mª Orrego Vega, Joaquín Donoso Ramón, Miguel Ángel Gálvez Borrero, ¸ Carmen Caballero Bravo, Rosario Santos Garrido, Javier Montes Martínez, Fco. Javier Fernández Heras, Francisco Ponce Pérez, Salvador Delgado, Enriqueta Ortiz, Emiliano Aguilar, Elena Arraz, Mª Dolores Mojarro, Enrique León, Guillermo Navarro, Elena Carrillo, Patricio Domínguez, Dulce Guijas, Daniel Sáez, Domingo Mora, Miguel Guirado, Ana Viruel, Mª Luisa Crespo, Mª Belén Peña, Ana Mª Gutiérrez, Salomé Borrero, Peña Carrasco, Rocío Infante y Pilar Carmona.
Para tratar el siguiente Orden del día:
1. Fase de seguimiento.
2. Seguimiento de las actuaciones.
3. Ruegos y preguntas.

Se comienza comentando que antes del 15 de Marzo hay que hacer la fase de seguimiento del Proyecto, y que aunque ahora en la reunión se comente lo que se ha realizado, y lo que está en proceso o lo que aún no se ha realizado, cada profesor debe añadir una subpágina en la fase de seguimiento indicando en su tabla de actuaciones lo que ya han realizado.
Continuando con el segundo punto, se recoge en la tabla el seguimiento de las actuaciones:
Tarea o actuación Temporalización	Indicadores de seguimiento / y valoración
Actuación nº 1 / Innovación y mejora / (OCT.- NOV. 17)	- Propuestas al Centro para solicitar una materia de libre configuración para 1º de ESO / SE ESTÁ IMPARTIENDIO LA MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN DE "ECOLOGÍA EN ACCIÓN"
	- Establecer condiciones con los alumnos para asistir al parque Moret. / SE HAN ESTABLECIDO LAS CONDICIONES PARA QUE LOS ALUMNOS VAYAN AL PARQUE MORET

Actuación nº 2 / Sesiones de formación / (NOV. 17)	- Explicar el funcionamiento de la plataforma Colabora a los nuevos profesores que se incorporan al Grupo. / SE HA EXPLICADO EL USO DE LA PLATAFORMA A LOS PROFESORES QUE SON NUEVOS EN EL PROYECTO
	- Practicar el uso de la Plataforma Colabora / SE HA ESTADO PRACTICANDO EL USO DE LA PLATAFORMA

Actuación nº 3 / Sesiones de autoformación y formación / (NOV. 17)	- Búsqueda de bibliografía sobre ecología en el aula / SE HA BUSCADO BIBLIOGRAFÍA Y SE HA SUBIDO AL FORO
	- Búsqueda de bibliografía sobre el cultivo ecológico / SE HA BUSCADO BIBLIOGRAFÍA Y SE HA SUBIDO AL FORO
	- Búsqueda de videos especializado y proyección de éstos / SE HA BUSCADO VIDEOS Y LOS QUE SE HAN SELECCIONADO SE HAN PROYECTADOS
	-Recibir la información / SE ESTÁ RECIBIENDO INFORMACIÓN

Actuación nº 4 / Sesiones de autoformación e innovación / (NOV. 17 ¿ MARZO 18)	- Realización de videos tutoriales ecológicos / SE ESTÁN REALIZANDO DESDE DISTINTAS MATERIAS
	- Subir los videos al blog / SE ESTÁN SUBIENDO AL BLOG DEL HUERTO Y A LA PLATAFORMA COLABORA

Actuación nº 5 / Sesiones de formación / (NOV. ¿ DIC. 17)	- Comentar las lecturas y videos recomendados / SE HAN COMENTADO EN DIFERENTES REUNIONES

Actuación nº 6 / Mejora / (NOV. ¿ DIC. 17)	- Informar a los padres de la experiencia del huerto en tutoría. / LOS TUTORES HAN INFORMADO A LOS PADRES
	- Revisar las autorizaciones para que los alumnos realicen la experiencia en el huerto / SE HAN REVISADO Y CAMBIADO LAS AUTORIZACIONES PARA ADECUARLAS AL PRESENTE CURSO
	- Revisar las autorizaciones para que las imágenes se puedan subir al blog y a la Web del Centro / SE HAN REVISADO Y CAMBIADO LAS AUTORIZACIONES PARA ADECUARLAS AL PRESENTE CURSO

Actuación nº 7 / Mejora e Innovación / (NOV. - DIC. 17)	- Búsqueda de tipos de encuestas de percepción. / SE HA REALIZADO LA BÚSQUEDA
	-Elaborar encuestas de percepción de ecología antes de iniciar la experiencia. / SE HAN REALIZADO
	- Elaborar encuestas de percepción de huertos ecológicos antes de iniciar la experiencia. / SE HAN REALIZADO
	- Pasar la encuesta on-line a los alumnos / SE HA PASADO LA ENCUESTA
	- Estudiar los resultados de la encuesta / SE HA VISTO QUE LOS ALUMNOS TIENEN INTERES EN IR AL PARQUE MORET

Actuación nº8 / Mejora / (ENERO ¿ FEB. 18)	- Planificar el concurso de logotipo del Huerto. / SE HA REALIZADO
	- Realizar el concurso / SE ESTÁ PLANTEANDO
	- Elegir ganadores / NO SE HA INICIADO
	- Pintar el logotipo con los alumnos / NO SE HA REALIZADO AÚN

Actuación nº9 / Innovación / y mejora / (ENERO - ABRIL 18)	- Búsqueda de tipos de estudios financieros agrícolas / SE ESTÁN REALIZANDO DIFERENTES TIPOS
	- Elaborar un guion de un estudio financiero / SE ESTÁN REALIZANDO DEPENDIENDO DE LOS TIPOS DE ESTUDIOS
	Estudio financiero del huerto / AÚN SE ESTÁ PLANTEANDO

Actuación nº10 / Mejora / (ENERO ¿MAYO 18)	- Compra de semillas, plantones y estiércol. / SE VA A COMPRAR CASI TODAS LA SEMANAS

Actuación nº11 / Innovación y autoformación / (NOV 17.-MAYO. 18)	- Búsqueda de parámetros de estudio de suelos / SE HA REALIZADO
	- Búsqueda de parámetros de estudio de agua / SE HA REALIZADO
	- Aprender a realizar la analítica / SE ESTÁ REALIZANDO
	- Realizar la analítica e interpretar los resultados / SE ESTÁ REALIZANDO
	-Elaborar un manual de las analíticas de suelo y agua. / AÚN NO SE HA REALIZADO
	-Estudio de microorganismos en el agua / SE ESTÁN BUSCANDO GUIAS DE MICROORGANISMOS / TAMBIÉN SE ESTÁN BUSCANDO GUIAS DE ORGANISMOS MARINOS
	- Elaborar una guía de microorganismos del agua. / AÚN NO SE HA REALIZADO / SE ESTÁ ELABORANDO UN DOSIER DE ORGANISMOS MARINOS

Actuación nº12 / Sesiones de autoformaciónNOV. 17 ¿ MAYO 18)	- Conocer el funcionamiento de los aparatos digitales de la caseta meteorológica / SE HA REALIZADO
	- Instalación de la caseta meteorológica digital. / SE HA REALIZADO
	Mantenimiento de la caseta digital. / SE ESTÁ REALIZANDO
	- Toma de parámetros meteorológicos / SE ESTÁ REALIZANDO EN LA CASETA DIGITAL Y EN LA DE LOS APARATOS METEOROLÓGICOS
	- Estudio de los parámetros meteorológicos / SE ESTÁ REALIZANDO

Actuación nº13 / Innovación y mejora / (NOV. 17- MAYO 18)	- Estudio de la biodiversidad del parque Moret / SE ESTÁ REALIZANDO. SE ESTÁN ESTUDIANDO LAS PLANTAS
	- Búsqueda de claves de identificación de plantas. / SE HA REALIZADO
	- Búsqueda de aplicaciones para identificar invertebrados. / SE ESTÁ REALIZANDO
	- Búsqueda de aplicaciones para identificar plantas. / SE HA REALIZADO
	Realizar un herbario en papel reciclado / SE ESTÁ REALIZANDO EL HERBARIO. HAY QUE HACER EL TALLER DE RECICLAJE.
	Realización de un cuaderno fotográfico de invertebrados. / NO SE HA COMENZADO

Actuación nº14 / Innovación / (NOV. 17- MAYO 18)	- Realizar un taller de reciclaje de papel / AÚN NO SE HA REALIZADO
	- Realizar talleres de trabajos sobre el medio ambiente. / SE HAN PREPARADO LOS TALLERES PERO AÚN NO SE HAN REALIZADOS
	- Realizar un taller de encuadernación / AÚN NO SE HA REALIZADO

Actuación nº15 / Mejora / (NOV. 17- MAYO 18)	- Reciclar vasos de agua de plástico y prepararlos para sembrar semillas. / SE ESTÁN RECICLANDO. / SE HA PREPARADO UN SEMILLERO DE HABAS, Y TODAVIA HAYQ UE HACER OTRO SEMILLERO DE TOMATES, PIMIENTOS Y LECHUGA
	- Plantar semillas en los vasos de plásticos y seguir el crecimiento / SE HA REALIZADO CON LAS HABAS
	- Trasplantar a macetas. / SE HA REALIZADO CON LAS HABAS
	- Plantar los plantones en el huerto / SE HAN PLANTADO

Actuación nº16 / Mejora / (NOV. 17- MAYO 18)	- Hacer compost / SE ESTÁ REALIZANDO EN LA COMPOSTERA DEL HUERTO
	- Hacer carteles del uso de la compostera / SE HAN REALIZADO EN REALCIÓN A LO QUE SE DEBE COMPSOSTAR

Actuación nº17 / Mejora / (NOV. 17- MAYO 18)	- Búsqueda y selección de productos ecológicos para evitar plagas en el huerto / SE ESTÁ REALIZANDO
	- Buscar y comprar en el mercado los productos ecológicos / SE ESTÁ REALIZANDO
	- Preparación y utilización de los productos ecológicos / SE ESTÁ REALIZANDO PARA LAS BABOSAS

Actuación nº 18 / Mejora / (NOV. 17 - MAYO 18)	- Realizar el ¿diario del huerto¿, subiendo al blog del huerto las diferentes actuaciones / SE ESTÁ REALIZANDO
	-Realizar videos en el huerto con los alumnos / SE ESTÁ REALIZANDO
	-Subir los videos de los alumnos al blog / SE ESTÁ REALIZANDO
	- Ir al huerto y hacer el seguimiento de los trabajos que se realicen.
	- Preparación física de los alumnos para ir al huerto / SE HA REALIZADO
	- Mantenimiento del huerto / SE HA REALIZADO
	- Hacer guardias con los alumnos que no van al huerto / SE ESTÁ REALIZANDO

Actuación nº19 / Innovación / (ENE. ¿ MAYO 18)	- Hacer un estudio para colocar un sistema de riego / SE HA REALIZADO
	- Colocación del riego / SE ESTÁ REALIZANDO
	- Informatizar el riego / AÚN NO SE HA REALIZADO

Actuación nº20 / Mejora e innovación / (ENE. ¿ MAYO 18)	- Buscar canciones de medio ambiente en español / SE ESTÁ REALIZANDO
	- Hacer letras de canciones / NO SE ESTÁN REALIZANDO, ESTÁN SELECIONANDO LAS MEJORES CANCIONES
	- Buscar canciones del medio ambiente en inglés / SE ESTÁ REALIZANDO

Actuación nº21 / Mejora e innovación / NOV. 17- MAYO 18)	- Buscar recetas, seleccionarlas y subirlas. / SE ESTÁ REALIZANDO
	- Buscar recetas seleccionarlas y subirlas en inglés / SE ESTÁ REALIZANDO
	-Búsqueda de tablas conversión de raciones de alimentos a gramos. / SE HA REALIZADO
	- Búsqueda de tablas de alimentos / SE HA REALIZADO
	- Búsqueda de programas y/o páginas web de estudios nutricionales / SE HA REALIZADO
	- Conocer el funcionamiento de la balanza nutricional. / SE HA REALIZADO
	- Realizar estudio nutricional a profesores. / SE ESTÁ REALIZANDO
	- Elaborar un manual de analíticas de nutrientes / SE HA REALIZADO
	- Realizar la analítica de nutrientes / AÚN NO SE HA REALIZADO CON LOS ALUMNOS

Actuación nº22 / Innovación y mejora / (ENERO - / ABRIL 18)	- Realizar redacciones / SE ESTÁN REALIZANDO
	- Realizar relatos / SE ESTÁN REALIZANDO
	- Realiza poesías. / SE ESTÁN REALIZANDO
	- Realizar fábulas. / DE MOMENTO HAN HECHO HAIKUS
	- Seleccionar los mejores trabajos / SE HA REALIZADO DE LOS QUE SE HAN HECHO
	- Encuadernación de los trabajos. / AÚN NO SE HA REALIZADO

Actuación nº23 / Innovación y mejor / (ENERO - / ABRIL 18)	- Realizar un eco-diccionario en inglés. / SE ESTÁ REALIZANDO
	- Ilustrar el eco-diccionario / SE ESTÁ REALIZANDO

Actuación nº 24 / Mejora / (ENERO- MAYO 18)	- Realizar un estudio de comercialización de productos ecológicos / SE ESTÁ REALIZANDO
	- Realizar una campaña de venta de productos ecológicos / SE HA REALIZADO

Actuación nº 25 / Mejora e innovación / (NOV. 17- MAYO 18)	- Buscar información de fichas de trabajos de diferentes materias para trabajar con los alumnos en el aula. / SE ESTÁ REALINADO
	- Contextualizar las fichas / SE ESTÁ REALIZANDO
	- Buscar información de posturas adecuadas para trabajar en el huerto. / SE HA REALIZADO
	-Seleccionar la información y realizar fichas para trabajar las posturas adecuadas. / SE HA REALIZADO

Actuación nº 26 / Mejora e innovación / (NOV. 17- MAYO 18)	- Buscar información sobre la organización y ética en el trabajo / SE ESTÁ REALIZANDO
	- Contextualizar la información en el trabajo del huerto / SE ESTÁ REALIZANDO
	- Trabajar con los alumnos la organización y ética en el trabajo del huerto / SE ESTÁ REALIZANDO

Actuación nº 27 / Mejora / (FEBRERO ¿ABRIL 18)	- Buscar App de móvil de ecología. / SE ESTÁ REALIZANDO
	- Realizar un pequeño manual de la App seleccionada. / SE ESTÁ REALIZANDO

Actuación nº 28 / Mejora / (NOV. 17- MAYO 18)	- Seguimiento de los resultados académicos / SE ESTÁ REALIZANDO
	- Seguimiento del número de amonestaciones. / SE ESTÁ REALIZANDO
	- Estudiar y comparar los resultados académicos / SE ESTÁ REALIZANDO
	- Estudiar y comparar el número de amonestaciones de los alumnos / SE ESTÁ REALIZANDO

Actuación nº 29 / Mejora e innovación. / (ABRIL-MAYO 18)	- Búsqueda de tipos de encuestas de percepción a posteriori / SE HA REALIZADO
	- Realizar encuestas de percepción del medio ambiente a los alumnos, después de realizar las experiencias. / SE HA REALIZADO
	- Realizar encuestas de percepción de huertos ecológicos después de la experiencia. / AÚN NO SE HA REALIZADO
	- Pasar la encuesta on-line a los alumnos
	- Estudiar los resultados de la encuesta / AÚN NO SE HAN REALIZADO LAS ENCUESTAS

Actuación nº 30 / Mejora / (ABRIL-MAYO 18)	- Búsqueda de encuestas de percepción para el profesorado. / SE HA REALIZADO
	- Realizar encuestas de la satisfacción de la experiencia en el parque Moret a los profesores del Centro. / AÚN NO SE HA REALIZADO
	- Pasar la encuesta on-line a todos los profesores / SE HARA AL FINAL DE LA EXPERIENCIA
	- Estudiar los resultados de la encuesta / SE REALIZARÁ CUANDO SE PASE LA ENCUESTA

Actuación nº 31 / Innovación / (NOV. 17- MAYO 18)	- Realizar sesiones informativas de las actuaciones desarrolladas del proyecto por departamentos / SE ESTÁ REALIZANDO CADA 15 O 20 DÍAS

Actuación nº 32 / Mejora / (NOV 17 - MAYO 18)	- Subir a la plataforma COLABORA, todos los documentos y trabajos que se vayan generando. / SE ESTÁ REALIZANDO

Con respecto al tercer punto, se ruega que se pueda subir la subpágina después de las evaluaciones de ciclos formativos que está de exámenes y de evaluaciones, y se les comenta que en el CEP han dicho que hasta el día 15, pero que en principio pienso que no habría problemas si se retrasan en unos diás.
Y sin más asuntos que tratar en esta reunión, se da por finalizada y se comenta que el acta se subirá a la Plataforma Colabora.