MEMORIA DE PROGRESO DEL GRUPO DE TRABAJO

MEMORIA DE PROGRESO
Esta memoria se ha elaborado reflejando las conclusiones extraídas de la reunión para el Seguimiento del Grupo de Trabajo celebrada el miércoles 13/02/2019 a las 16:30 en la sala de profesores del IES Julio Verne, con el siguiente orden del día: / Revisión general del Grupo de Trabajo / Exposición de la evolución de cada uno de los Proyectos por parte de sus responsables. / Ruegos y preguntas / con la asistencia de todos los miembros excepto de Ana Belén García-Contreras que asistía a un curso y Antonio Ruiz. / Ya se han diseñado y desarrollado en el aula los siguientes proyectos, a falta de la evaluación final de cada uno de ellos: / Proyecto 03 "Citas ilustradas, orientadas al día de La Paz" / Proyecto 11: "Visita a la Alhambra o a la Mezquita" / Proyecto 12: "Dieta saludable. Recetas" / El resto de proyectos están en la fase de planificación para su posterior realización en el aula y valoración, con varias reuniones entre los componentes de cada proyecto. / Se reitera la idea de trabajar en el Proyecto 05 "Marca páginas con citas, para el día del libro" que surgió de la lluvia de ideas y que en principio no se iba a llevar a cabo. Se realizará con la colaboración de los Departamentos de Inglés y Francés / Se ha hecho en general una valoración muy positiva del trabajo del grupo. Se valora muy positivamente el nivel de trabajo colaborativo en el grupo. Se están repartiendo las tareas y los roles de manera adecuada, trabajando en pequeños grupos cada proyecto e intentando que la comunicación sea fluida y constante. / Las principales dificultades sobre las que se he reflexionado han sido: / La fecha de la realización del Proyecto 12, al final del primer trimestre, no ha sido la adecuada, ya que muchos alumnos faltaron o no se traían el material necesario. / La dificultad para realizar actividades interdisciplinares cuando los profesores implicados en el proyecto le dan a grupos distintos y se pide la colaboración de compañeros que no están en el grupo. / El proyecto 11, se ha desarrollado de forma muy precipitada, debido a que la fecha de la visita no se podía cambiar. Y también se comentó que no era completamente una actividad interdisciplinar, sino un tema común que se trató desde distintas materias sin llegar a conectarlas del todo. / Algunos de los proyectos podrían no realizarse dentro del tiempo que tenemos establecido en la planificación inicial. Se presentará el diseño del mismo en el plazo fijado. Y se llevarán a cabo con la posibilidad de exponer cómo se ha realizado en el aula y su valoración en el próximo curso si continuamos con el grupo de trabajo.