MEMORIA DE PROGRESO DE GRUPO DE TRABAJO

“LA ORTODONCIA EN EL CFGS HIGIENE BUCODENTAL”

I. Actuaciones realizadas. Valoración

Las actuaciones realizadas en el marco de este grupo de trabajo así como los profesores responsables de cada una de ellas son las siguientes:

| Actuación o Tarea | Profesores participantes |
| --- | --- |
| Reunión del grupo: presentación y planificación del trabajo a realizar. | Todos los componentes de GT |
| Reunión del grupo: reorganización del trabajo de grupo y cambio de fecha de ciertas actividades. | Todos los componentes de GT |
| Revisión de material disponible en el taller de Higiene Bucodental. Se dispone de menos material del que habíamos pensado en un primer momento. | Rosa Nogales, Mª Carmen López y Esther Espinosa |
| Reunión del grupo. Información acerca del material disponible y planteamiento de diversas acciones para subsanar este contratiempo. | Todos los componentes de GT |
| Búsqueda de material en diferentes depósitos dentales. Se hace una selección de materiales usados en tratamientos de Ortodoncia Fija y se solicitan presupuestos en diferentes depósitos dentales. | Mónica Martín, Juan Antonio Díaz y Pedro Bono |
| Revisión de presupuestos y pedido de materiales de Ortodoncia. | Juan Carlos Carrillo y Esther Espinosa |
| Recepción, revisión y almacenamiento de materiales de Ortodoncia. | Juan Carlos Carrillo y Esther Espinosa |
| Realización de fantoma de resina Ante la imposibilidad de conseguir otro tipo de fantomas, se recurre a la confección de un fantoma de resina. Tras el resultado obtenido, decidimos elaborar más fantomas de resina. Ha de prepararse pedido del material necesario para ello. Actuación no planificada | Mónica Martín y Esther Espinosa |
| Reunión del grupo en el taller de Higiene Bucodental Presentación del material a todos los componentes del grupo. Revisión y organización del mismo (se habilita una balda con cajoneras en un armario del taller para este material). | Todos los componentes del GT |
| Contactos con el ponente y confirmación de una ponente distinta Ante la imposibilidad de que Agustín Jiménez sea el encargado de las sesiones prácticas, será Paloma Jiménez la encargada de esta actividad. El resto de componentes del grupo de trabajo son informados de esta cuestión. | Esther Espinosa |
| Reuniones con Paloma Jiménez (ponente). Se planifican las sesiones de formación práctica del grupo de trabajo. Se decide, por cuestiones pedagógicas, reunir las tres sesiones de formación planificadas en una jornada de formación (tres sesiones en una). Fecha de la jornada pendiente de fijar por parte de la ponente. | Esther Espinosa |
| Reunión del grupo. Se valora el progreso de este grupo de trabajo | Todos los componentes del GT |

La valoración, en general, de las diferentes acciones realizadas hasta la fecha, es, sin duda, muy positiva. Se han abierto posibilidades con las que no se contaba al inicio del grupo de trabajo y que aportarán calidad a las actividades de enseñanza con los alumnos.

II. Repercusión en el aula y/o centro de las actuaciones realizadas

Ya se decía en la propuesta de este grupo de trabajo que la finalidad del mismo es precisamente que sus resultados redunden de manera positiva en el aula y que sean nuestros alumnos y alumnas los principales beneficiados de esta actividad de autoformación.

Sin embargo, esta repercusión no se plantea a corto plazo, sino en próximos cursos, cuando se espera mejorar la práctica docente.

III. Nivel de trabajo colaborativo en el grupo. Participación

La participación de cada componente de este grupo de trabajo ha sido alta y con gran interés. Todos los integrantes han sido muy responsables y han sabido organizarse de manera apropiada para desempeñar de manera efectiva la tarea adjudicada. Por tanto, el nivel de trabajo colaborativo en el grupo ha sido muy bueno.

IV. Actuaciones pendientes y reparto de tareas

Las actuaciones o tareas pendientes se recogen en la siguiente tabla:

| Acciones pendientes | Profesores participantes |
| --- | --- |
| Pedido de material necesario para elaborar fantomas | Juan Carlos Carrillo y Mónica Martín |
| Fabricar fantomas de resina | Rosa Nogales, Mª Carmen López, Mónica Martín, Pedro Bono y Esther Espinosa |
| Jornada de formación práctica | Paloma Jiménez (ponente) |
| Reunión en el taller de higiene bucodental. Revisión del contenido de la jornada de formación y práctica de los procedimientos estudiados. | Todos los componentes del GT |
| Recopilación de material sobre diversos procedimientos de Ortodoncia. Se grabarán videos durante la jornada práctica que serán compartidos. También otros materiales de cualquier tipo. | Pedro Bono, Juan Antonio Díaz y Juan Carlos Carrillo |
| Reunión del grupo. Se unificarán criterios para el módulo Prótesis y Ortodoncia y se intentará programar actividades de enseñanza para los alumnos. | Todos los componentes del GT |
| Reunión del grupo. Valoración del grupo de trabajo y finalización del mismo. | Todos los componentes del GT |