|  |
| --- |
| ACTA DE REUNIÓN |

**Fecha: 21 noviembre 2018**

**Asistentes:**

1. Antonio Francisco Baños López
2. Alfonso Cano Reales
3. Mª Paz Domínguez Cañestro
4. Gabriela López Benítez
5. Sara Oñate Gutiérrez
6. Juan Manuel Ruíz Troya
7. Francisca Sancho Fernández

**Orden del día:**

* Asignación de tareas y responsabilidades
* Concreción de metodologías
* Determinación del calendario de actuaciones

**Desarrollo de la reunión:**

* Durante el análisis de tareas y responsabilidades se señala la necesidad de ser flexibles en el calendario, ya que es un año muy complicado para las personas que llevan proyectos de DUAL (de nueva implantación en nuestro centro) y las que están de funcionarias en prácticas (por las horas de formación, la gran cantidad de documentación exigida y la preparación de la visita de la inspectora). Incluso se ha barajado la posibilidad de abandonar el GT debido al exceso de trabajo y responsabilidades asumidas este año en otras cuestiones docentes.

**Acuerdos alcanzados:**

* Se decide no abandonar el proyecto, ya que es altamente enriquecedor para tod@s l@s partipantes, y puede tener una repercusión muy bonita en las aulas. Además, sería interesante que tuviera continuidad en los años próximos.
* El calendario de actuaciones será flexible, lo importante es conseguir llevar a cabo todas las tareas en la fecha prevista para la finalización del GT (principios de mayo).
* Se acuerda que todas las vivencias concretas podrán ser enriquecidas por uno o más miembros del GT en función de las decisiones tomadas en las reuniones de equipo previas a cada actividad.
* El cuadrante de tareas es el siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TAREA** | **METODOLOGÍA** | **¿CUÁNDO?** | **RESPONSABLES** |
| Toma de decisiones sobre actividades y sesiones | * Asambleas y reuniones | Mensualmente | Coordinadora en consenso con l@s participantes |
| Gestión de materiales | * Registro de necesidades. * Registro de adquisición/uso de materiales | -Octubre  -Antes de cada actividad | Juan Manuel Ruíz y Paz Domínguez |
| Vivencia: “sentir las  cuevas del entorno:  ArtEmoción en la  Naturaleza | * Taller vivencial: musicoterapia, técnicas de Arteterapia, estrategias de Inteligencia Emocional. | En enero  y en abril | Paz Domínguez  (taller vivencial)  Juan Manuel Ruíz  (guiado a cuevas) |
| Malabares al aire  libre: creación y  nociones básicas de  ejecución | * Aprendizaje por moldeado y modelado * Exposición a través de la “palabra sentida”. | Diciembre | Francisca Sancho |
| Ruta de senderismo  terrestre y nociones  básicas de Primeros  Auxilios en la naturaleza. | * Guiado grupal * Taller vivencial | Febrero | Antonio Baños y  Alfonso Cano  (ambos guiado e  impartición taller) |
| Juegos populares en  jardines y rincones  mágicos rondeños | * Exposición a través de la técnica de la palabra sentida”. * Taller vivencial: metodología lúdica centrada en la dinamización. | Marzo | Gabriela López y  Sara Oñates  (ambas exposición  e impartición del  taller) |
| Técnicas verticales:   * Danza vertical en telas * Iniciación a vía ferrata | * Técnicas de movimiento consciente * Técnicas de autoconocimiento y expresión corporal * Uso de estrategias de protección y progresión * Instrucción directa | Marzo/Abril | Juan Manuel Ruíz  (organización de la  vivencia de danza  vertical, búsqueda de zonas para la vía  ferrata y aplicación  de técnicas).  Alfonso Cano  (búsqueda de materiales y apoyo en la aplicación técnicas). |