MEMORIA DE SEGUIMIENTO DE GRUPO DE TRABAJO CEP de Sevilla / Curso 2019/20
Título del Grupo de Trabajo: Actualización bibliográfica sobre garantía de calidad de imagen radiológica diagnóstica.
Código:204127GT015
Reflexión global sobre los objetivos planteados en el proyecto (conseguidos y/o en proceso)
En general los objetivos se van cumpliendo, con las aportaciones de todos los compañeros se están realizando una serie de materiales que servirán de referencia para el futuro, no solo para los componentes del grupo sino para aquellos miembros del departamento que estén interesados. / Se está consiguiendo una buena recopilación de materiales gracias a la participación activa de los miembros del grupo de trabajo.
Actuaciones realizadas y no realizadas.
Actualmente nos encontramos en el ecuador del grupo de trabajo y hemos realizado cuatro de las actuaciones planteadas inicialmente. En algunas actuaciones ha habido más participación que en otras. / Hemos retrasado la actuación que incluía las sesiones presenciales con el experto externo porque debido a la pronta incorporación del alumnado de 2º curso a las FCT, estos últimos meses era complicado encontrar el momento que nos viniese bien a todos. Esto se debería haber previsto y haber situado las sesiones presenciales a partir de marzo, es por ello que hemos decidido modificarlo de este modo.
Trabajo cooperativo de los integrantes del grupo: (a partir de la rúbrica facilitada por las asesorías)
En base a la rúbrica, el trabajo cooperativo respecto a: / Participación grupal: Muy bueno/4. Todos los componentes realizan aportaciones en las distintas actuaciones que les corresponden y en ocasiones en las que no también. / Responsabilidad compartida: Bueno/3. La mayoría participa activamente, aunque en ocasiones hay que recordarlo en varias ocasiones. / Calidad de interacción: Aceptable/2. La interacción podría mejorarse ya que se aporta material de calidad pero no se comenta el de los compañeros. Si bien es cierto que en persona si han surgido intercambios de ideas y opiniones a raíz de este grupo de trabajo, lo cual me parece enriquecedor. / Responsabilidad individual: Bueno/3. Los miembros participan activamente y aportan en positivo. / Roles dentro del grupo: Bueno/3. En general está establecido el funcionamiento del grupo de trabajo y se desarrolla sin problemas. / Dinámica de agrupamientos: Bueno/3. Según la temática de cada actuación, hay un grupo de participantes más presentes y esto tiene lugar sin dificultades y con el objetivo de enriquecer las aportaciones. / Resolución de conflictos: Bueno/3. Estos conflictos no son frecuentes pero se han solventado con buenos resultados y argumentos. / Organización de tiempos y espacios: Bueno/3. Las participaciones en su mayoría se dan dentro de los plazos de actuación marcados inicialmente. El cambio de fecha de las sesiones presenciales viene a responder una necesidad generalizada de aplazarlas a un momento menos complejo que la recta final del alumnado de segundo.
Logros alcanzados: (a nivel de grupo, a nivel de repercusión en el centro, en el aula). Valoración global del progreso del grupo
Considero que el grupo está profundizando en temas importantes y necesarios para desenvolverse en el ámbito de la calidad radiográfica con seguridad. El resto del departamento de Sanidad es consciente de nuestro grupo y se interesan por su evolución y la posibilidad de una vez finalizado, encontrar la manera de compartir los resultados con el resto del profesorado del ciclo. / Personalmente y por lo que comentan los compañeros, todo lo relativo a la calidad radiográfica se está impartiendo con una profundidad más que adecuada, además de desarrollar habilidades en la visualización de radiografías y por lo tanto de su enseñanza al alumnado. / Opino que el grupo avanza de forma positiva y que una vez realizadas las sesiones presenciales veremos con mayor garantía el resultado de este periodo de formación.
Dificultades encontradas. Valoración global
La dificultad principal está relacionada con la temporalización ya que hay momentos en los que unos miembros han podido participar más y en otros momentos menos. En general se solventa avisando a los participantes y comentando la situación por lo que es un aspecto que sin duda está mejorando. / Otra dificultad es la de encontrar información nueva de calidad, ya que las fuentes más actualizadas son de pago y esto supone un problema para su uso. Es posible que se solicite al departamento la inscripción en alguna de las revistas más actualizadas.