Proyecto Autoformación (Colabor@)

USO DE PLATAFORMAS DIGITALES EN EL IES FRANCISCO GARFIAS - 212116FC003

Situación de partida.
Debido a la situación de excepcionalidad que vivimos debido a la pandemia COVID-19, en el IES Francisco Garfias hemos detectado la necesidad a nivel de centro de consensuar, implementar evaluar una plataforma unificada a nivel de centro, que nos facilite la docencia online en situaciones de presencialidad y no presencialidad en el curso 2020/2021. Para ello pretendemos dotar al alumnado, docentes y familias de los recursos necesarios para poder desarrollar los procesos de enseñanza aprendizaje online de manera consensuada.

Finalidad del proyecto.
La finalidad principal es trabajar utilizando herramientas tecnológicas y plataformas colaborativas que posibiliten su proceso educativo y el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para tal fin, se propone utilizar la plataforma "G-Suite for Education" entre el profesorado y alumnado, entre el mismo profesorado y entre centro educativo y familias.

Objetivos.
- Consensuar, conocer, dotar de contenidos y estructura y poner en marcha de manera práctica una plataforma común a todo el profesorado que facilite la comunicación de la comunidad educativa y el trabajo con el alumnado tanto en situación de presencialidad como de no presencialidad.
- Conocer herramientas, consensuar estrategias metodológicas, de gestión y funcionalidades que den contenidos a dicha plataforma.
- Consensuar los procedimientos y protocolos de actuación en torno al uso de la mismas a nivel de centro y que ésta forme parte del ideario de centro..
Estrategias y metodología.
- Reuniones entre asesor y coordinador.
- A partir de la tabla de actuaciones se trabajarán las diferentes herramientas semanalmente, trimestral, así como aspectos específicos de dicha autoformación.
- Sesiones individuales de trabajo directo con la plataforma G-Suite for Education y en Séneca.
Actuaciones en el aula y en el centro.
Las diferentes actuaciones a seguir se recogerán en la siguiente tabla.

ACTUACIÓN	TEMPORALIZACIÓN	RESPONSABLE	HORAS
Solicitud de autoformación en Séneca	Hasta 15 Noviembre	Coordinador TDE	4
Reunión con el asesor del CEP	Noviembre/Diciembre	Coordinador TDE	2
Elaboración del cuestionario Google para consensuar la plataforma a trabajar entre alumnos, profesorado y familias.	Noviembre	Coordinador TDE / Coordinador FEIE	3
Realización de la encuesta antes citada	Noviembre	Todos los miembros	2
Análisis de la encuesta	Diciembre	Coordinador TDE / Coordinador FEIE	4
Elaboración y grabación del proyecto en la comunidad educativa Colabor@	Diciembre	Coordinador TDE	5
Primera reunión informativa del grupo	Diciembre	Todos los miembros	1
Reflejar compromisos adquiridos	Diciembre	Todos los miembros	2
Tarea 1: Creación de los grupos clases en clasroom (Creación de las diferentes clases y explicación al alumnado)	Primer trimestre	Todos los miembros	6
Tarea 2:Enviar invitación del grupo clase al correo electrónico	Diciembre	Todos los miembros	3
Tarea 3: Enviar invitación al grupo clase por código	Diciembre	Todos los miembros	1
Tarea 4: Habilitar enlace videollamada al grupo clase	Diciembre	Todos los miembros	1
Tarea 5: Creación de contenidos propios	Primer y Segundo / trimestre	Todos los miembros	20
Tarea 6: Crear cuestionario de satisfacción de la plataforma en google con el alumnado devolviéndoles las calificaciones	Segundo trimestre	Todos los miembros	2
Tarea 7: Crear cuestionario de satisfacción de la plataforma en google con el profesorado devolviéndoles las calificaciones	Segundo trimestre	Todos los miembros	2
Tarea 8: Personalizar con el alumnado el perfil de los grupo-clases.	Segundo trimestre	Todos los miembros	2
Tarea 9: Busqueda de recursos, aplicaciones y herramientas para compartir en drive	Segundo trimestre	Todos los miembres	12
Tarea 10: Crear cuestionario de exámenes con la plataforma en google con el alumnado devolviéndoles las calificaciones	Segundo y tercer trimestre trimestre	Todos los miembres	6
Grabar la memoria de evaluación final en Colabor@	Tercer trimestre	Coordinador TDE	5
Realizar comentarios personales sobre la valoración final en Colabor@	Tercer trimestre	Todos los miembros	2
Encuesta final de Séneca	Tercer trimestre	Todos los miembros	2

Recursos y apoyos.
Los recursos que se utilizarán a lo largo de la autoformación serán la utilización personal de webgrafía para consultar y profundizar del contenido en cuestión.

Estrategias e indicadores para valoración del trabajo.
A continuación se muestran en la siguiente tabla.

INDICADORES	INSTRUMENTOS	LUGAR
Solicitud de autoformación en Séneca	Solicitud	Séneca
Reunión con el asesor del CEP	Acta	Acta
Elaboración del cuestionario Google para consensuar la plataforma a trabajar entre alumnos, profesorado y familias.	Cuestionario	Subida de la encuesta a Colabor@
Realización de la encuesta antes citada	Cumplimentación de la encuesta	Google
Análisis de la encuesta	Resultados	Acta
Elaboración y grabación del proyecto en la comunidad educativa Colabor@	Proyecto	Colabor@
Primera reunión informativa del grupo	Acta	Acta
Reflejar compromisos adquiridos	Realizar presentación	Colabora
Tarea 1: Creación de los grupos clases en clasroom (Creación de las diferentes clases y expliación al alumnado)	G-Suite for Education	Captura/Colabor@
Tarea 2:Enviar invitación al grupo clase al correo electrónico	G-Suite for Education	Captura/Colabor@
Tarea 3: Enviar invitación al grupo clase por código	G-Suite for Education	Captura/Colabor@
Tarea 4: Habilitar enlace videollamada al grupo clase	G-Suite for Education	Captura/Colabor@
Tarea 6: Crear cuestionario de satisfacción de la plataforma en google con el alumnado devolviéndoles las calificaciones	Cuestionario	Subida de la encuesta a Colabor@
Tarea 7: Crear cuestionario de satisfacción de la plataforma en google con el profesorado devolviéndoles las calificaciones	G-Suite for Education	Captura/Colabor@
Tarea 8: Personalizar con el alumnado el perfil de los grupo-clases.	G-Suite for Education	Captura/Colabor@
Tarea 10: Crear cuestionario de exámenes con la plataforma en google con el alumnado devolviéndoles las calificaciones	Cuestionario	Subida de la encuesta a Colabor@
Grabar la memoria de evaluación final en Colabor@	Documento final	Colabor@
Realizar comentarios personales sobre la valoración final en Colabor@	Entrada foro	Colabor@
Encuesta final de Séneca	Encuesta	Séneca