|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTUACIÓN** | **TEMPORALIZACIÓN** | **RESPONSABLE** |
| Realización del proyecto | Antes del 30 de Noviembre | Todos los integrantes del GT |
| Cumplimentación de actas | De Noviembre de 2020 a Mayo 2021 | José Castro |
| Elaboración de la memoria de progreso | Antes del 15 de Marzo | José Castro |
| Realización de la memoria final | Antes del 31 de Mayo | Todos los integrantes del GT |
| Entradas en colabor@ | De Noviembre de 2020 a Mayo de 2021 | Todos los integrantes del GT |
| Formación al grupo sobre la cata. | De Noviembre de 2020 a Mayo de 2021 | José Castro |
| Realizar una rúbrica para el registro procedimientos y resultados. | Diciembre-Enero | José Castro |
| Búsqueda de fichas oficiales de cata de AOVE | Diciembre-Enero | José Castro |
| Aplicaciones y registro de resultados en aplicaciones calientes | Enero-Febrero | Noelia Vázquez |
| Aplicaciones y registro de resultados en aplicaciones frías | Enero-Febrero | Carlos Montes |
| Aplicaciones y registro de resultados en entrantes | Enero-Febrero | Guillermo Perea |
| Aplicaciones y registro de resultados en platos principales | Enero-Febrero |  Guillermo Perea |
| Aplicaciones y registro de resultados en segundos platos | Enero-Febrero | Carlos Montes |
| Aplicaciones y registro de resultados en postres | Enero-Febrero | Noelia Vázquez |

**Actuaciones y Temporalización**