1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título	ELABORACIÓN DEL CURRÍCULO INTEGRADO EN PRIMER CICLO	Código
Coordinación	María José García Valero	Centro	CEIP Averroes
Asesoría	CEP Luisa Revuelta	V. Cualitativa

2. RELACIÓN DE PARTICIPANTES

NOMBRE	NIF	CENTRO
Laura Mª Arrastio Valverde	47250204Q	CEIP “Averroes” Córdoba
Maria Dolores Vargas Garcia	14273444N	CEIP “Averroes” Córdoba
Mª José García Valero	76250831N	CEIP “Averroes” Córdoba
M.ª del Carmen Sánchez Mínguez	30806784D	CEIP “Averroes” Córdoba
M.ª Isabel Trillo del Pino	30797867Q	CEIP “Averroes” Córdoba
Marta Gonzalez Sicilia	75227484G	CEIP “Averroes” Córdoba
M.ª Inmaculada Castellanos Tapia	30974215T	CEIP “Averroes” Córdoba
Maria Victoria Olea Martinez	30531372E	CEIP “Averroes” Córdoba

3. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO

El grupo esta formado por 7 profesoras: dos maestras especialistas de Lengua Extranjera Inglés, una maestra especialista de lengua Extranjera Francés y cuatro maestras bilingües con inquietudes por la mejora del aprendizaje de nuestro alumnado en nuestras clases bilingües.

4. SITUACIÓN DE PARTIDA

Nuestro grupo de trabajo surge de la necesidad de elaborar el curriculum integrado del primer ciclo de primaria en las áreas de Naturales, Sociales y Educación Física, para llevar a cabo nuestro proyecto bilingüe, a la vez que establecer unas bases, unificar criterios y desarrollar una organización del equipo de profesores bilingües, así como del trabajo a impartir por medio de la metodología AICLE.

Sentimos la necesidad de coordinarnos para llevar a cabo un trabajo secuenciado de los contenidos curriculares y demás aspectos lingüísticos que nos ayudarán a que la enseñanza bilingüe sea no solo significativa sino que, además, permitirá que el esfuerzo de cada profesor en cada curso y en cada área esté más centrado en enriquecer el plan bilingüe del centro.

5. OBJETIVOS FORMATIVOS PREVISTOS

- Elaborar el curriculum integrado para el primer ciclo de primaria.
- Organizar el material ya exitente en el centro y ordenarlo según las necesides de cada nivel.
- Clasificar los materiales para impartirlo en los distintos niveles.
- Aportar materiales nuevos al grupo bilingüe.
- Consensuar criterios que nos guien para la implementación del proyecto bilingüe.
- Orientar el trabajo del alumnado y del profesorado.
- Favorecer el trabajo cooperativo del equipo bilingüe.

6. REPERCUSIÓN EN EL AULA O EL CENTRO

La realización de este grupo de trabajo va a repercutir de manera muy positiva porque va a permitir coordinar el trabajo del profesorado bilingüe del centro.

También va a repercutir de forma positiva en el alumnado porque va a mejorar el aprendizaje de los contenidos a través de la lengua inglesa.

7. ACTUACIONES

ACTUACIÓN	TEMPORALIZACIÓN	RESPONSABLE
Solicitud del Grupo de Trabajo / Realización del proyecto	Octubre 2017	Coordinadora: / Mª José García Valero / junto a los participantes del grupo.
Subir el Proyecto a Colabora / Participar en la plataforma	Noviembre 2017	Laura Mª Arrastio Valverde / Maria Dolores Vargas Garcia / Mª José García Valero / M.ª Carmen Sánchez Mínguez / M.ª Isabel Trillo del Pino / Marta Gonzalez Sicilia / M.ª Inmaculada Castellanos Tapia / Maria Victoria Olea Martinez
Reunión del Equipo Bilingüe	Una vez al mes durante todo el curso	Laura Mª Arrastio Valverde / Maria Dolores Vargas Garcia / Mª José García Valero / M.ª Carmen Sánchez Mínguez / M.ª Isabel Trillo del Pino / Marta Gonzalez Sicilia / M.ª Inmaculada Castellanos Tapia / Maria Victoria Olea Martinez
Revisión de unidades didácticas ya existentes en el centro	Todo el curso escolar	Por ciclos / 1º Ciclo: Mª José García Valero / M.ª Carmen Sánchez Mínguez,Maria Victoria Olea Martinez / 2º Ciclo.M.ª Inmaculada Castellanos Tapia,Maria Dolores Vargas Garcia, / 3º Ciclo: M.ª Isabel Trillo del Pino Laura Mª Arrastio Valverde
Actualización unidades didacticas	Al finalizar la revisión de unidades didácticas	Por ciclos / 1º Ciclo: Mª José García Valero / M.ª Carmen Sánchez Mínguez,Maria Victoria Olea Martinez / 2º Ciclo: M.ª Inmaculada Castellanos Tapia,Maria Dolores Vargas Garcia / 3º Ciclo: M.ª Isabel Trillo del Pino Laura Mª Arrastio Valverde
Elboración del documento del Currículum Integrado.	Al finalizar la revisión de las unidades didácticas	Por ciclos / 1º Ciclo: Mª José García Valero / M.ª Carmen Sánchez Mínguez,Maria Victoria Olea Martinez / 2º Ciclo: M.ª Inmaculada Castellanos Tapia ,Maria Dolores Vargas Garcia / 3º Ciclo: M.ª Isabel Trillo del Pino Laura Mª Arrastio Valverde
Aportar el material elaborado y otros recursos complementarios como webs, vídeos, canciones, juegos... en un Blog	Al realizar una búsqueda y encontrar el material necesario y durante todo el curso	Todos los participantes
Coordinar a todo el equipo y el trabajo realizado.	Durante todo el año	Coordinadora: / Mª José García Valero
Participar en colabora al menos una vez al trimestre	Una vez al trimestre	Laura Mª Arrastio Valverde / Maria Dolores Vargas Garcia / Mª José García Valero / M.ª Carmen Sánchez Mínguez / M.ª Isabel Trillo del Pino / Marta Herminia Bolaños Adames / M.ª Inmaculada Castellanos Tapia / Maria Victoria Olea Martinez
Valorar el grado de consecución de objetivos y actuaciones previstas del proyecto, logros y dificultades encontradas, y reflejarlo en una memoria de evaluación final. / Realizar la encuesta de valoración Séneca-CEP	Durante el mes de mayo	Todos/as los participantes

8. EVALUACIÓN DEL TRABAJO

La autoevaluación se llevará a cabo a través de:
- Reuniones mensuales de todos los participantes del grupo y por el profesorado de cada uno de los ciclos que componen la etapa de primaria.
- Las aportaciones que se realizarán en la plataforma Colabor@.
- La memoria final en la que se recogerán los logros alcanzados, las dificultades encontradas y las posibles propuestas de mejora (en caso de continuación para el siguiente curso).
La valoración del proyecto y del trabajo realizado consta de diferentes fases:
- Se realizará de forma grupal e individual una reflexión sobre la propia práctica docente para valorar cómo estamos interviniendo y aplicando en el aula los contenidos en cada uno de los niveles de las distintas etapas que se imparten en el centro.
- A medida que se vayan planificando y aplicando medidas en las aulas se irá realizando una valoración de las mismas.
- A final de curso se comprobará si ha habido una evolución en los aspectos más significativos que se consideraron mejorables a principio de curso.
En todo este proceso será muy importante el trabajo en grupo, la puesta en común y una actitud reflexiva y constructiva hacia la propia práctica docente.
 Se valorará la consecución positiva o mejorable de los objetivos planteados.
La evaluación del grupo será positiva si han alcanzado satisfactoriamente los objetivos planteados y mejorable si quedan objetivos por conseguir .
Asimismo, contaremos con el asesoramiento y con reuniones de seguimiento y desarrollo del proyecto con la asesoría de referencia para evaluar los logros alcanzados y las dificultades encontradas.

7. RECURSOS

TIPO DE RECURSO / (Bibliografía, material del CEP, ...)	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
Asesora del CEP	Para clarificación de ideas, dudas, problemas que puedan surgir y ayudar, en general, en el progreso del trabajo del grupo
Plataforma plurilingüismo de Córdoba	Consultar documentos
Páginas web	Consultar recursos
Materiales bilingües disponibles de la Consejería de Educación	Consultar Curriculums integrados disponibles, utilizar las mismas, coger ideas para producir materiales
Documentos compartidos de varios cursos sobre el proyecto bilingüe
Los libros de texto de la editorial para organizar la realizacion del curriculum
Herramientas TIC para reunir recursos: Blog	Para complementar los contenidos.