|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FASES** | **ACTUACIÓN** | **FECHA** | **RESPONSABLES** |
| **PREVIA** | ▪Proponer al CEP su demanda de participación en un proyecto de formación en el centro.▪Solicitar propuesta de participación en Grupo de Trabajo mediante el portal Séneca-CEP. | Durante el proceso de detección de necesidades | Responsables de la formación en centro, Jefaturas de Estudio, OFEIE. |
| **INICIAL** | ▪Diseñar y concretar las actuaciones del proyecto.▪Grabar el documento del proyecto en la comunidad virtual Colabora 3.0.▪Especificar en la comunidad de Colabora 3.0 el compromiso adquirido en el proyecto, detallando las actuaciones personales asumidas. | ▪Durante el mes de Noviembre▪Durante el mes de Noviembre▪Hasta el 30 de Noviembre | ▪Todos los participantes del grupo de trabajo.▪Persona que asuma la coordinación del grupo de trabajo.▪Cada participante del grupo de trabajo. |
| **DESARROLLO** | ▪Implementar el proyecto llevando a cabo el conjunto de actuaciones descritas en el mismo.▪Elaborar la memoria de progreso del proyecto.▪Participar en la comunidad Colabora 3-0 compartiendo las actuaciones llevadas a cabo. | ▪Desde la presentación definitiva del proyecto hasta el comienzo de la fase de evaluación final▪Hasta el 15 de marzo (aproximadamente)▪Hasta el 15 de marzo (aproximadamente) | ▪Todos los participantes del grupo de trabajo.▪Persona que asuma la coordinación. |
| **FINAL** | ▪Analizar el grado de consecución de la finalidad del proyecto, objetivos y resultados. Reflejarlo en una memoria de evaluación final.▪Grabar la memoria de evaluación final en la comunidad Colabora 3.0.▪Realizar la encuesta de valoración Séneca-CEP y comentarios finales en la comunidad Colabora 3.0. | ▪Durante el mes de mayo▪Hasta el 31 de mayo▪Hasta el 31 de mayo | ▪Todos los participantes del grupo de trabajo.▪Persona que asuma la coordinación.▪Cada participante del grupo de trabajo. |