CURSO 2019-20. PROYECTO GRUPO DE TRABAJO

Título: MEJORA DE LOS RESULTADOS ESCOLARES EN CENTROS
5ª EDICIÓN. GRUPO A.

Centro Educativo: C.P.R. ALTO SEGURA.
Coordinador/a: María José García Torrejimeno.

1. Situación de partida.
Siguiendo la línea de trabajo de cursos anteriores con este nuevo grupo de trabajo pretendemos continuar el trabajo realizado con anterioridad.
Las propuestas no conseguidas o en proceso que quedaron pendientes en el curso anterior y que se proponen alcanzar en este curso académico son:
- Definir los niveles de logro de los indicadores de evaluación de Educación Física, como elemento clave para mejorar la coordinación en la evaluación y promoción del alumnado, así como establecer los indicadores de evaluación imprescindibles de Educación Física, Francés, Naturales, Sociales y Artística.
- Implementar en el aula la formación recibida, hace dos cursos, sobre los microtalleres de expresión escrita, expresión oral, lectura y ortografía.
- Actualizar los criterios de promoción por cursos y ciclos, especificando cuando el alumno debe promocionar, con cuántas áreas suspensas y en qué condiciones no promociona.
- Incorporar la inteligencia emocional en las aulas de Primaria.

2. Objetivos.

Tipo de objetivo	Objetivo
De Formación	1. Conocer el trabajo realizado el curso anterior sobre criterios de evaluación y sus respectivos indicadores. / 2. Reflexionar sobre las orientaciones metodológicas incluidas en las programaciones didácticas, para realizar un banco de actividades de cada área. / 3 Comenzar a utilizar el módulo por competencias y sus funcionalidades en Séneca, para facilitar las tareas docentes del profesorado, según la normativa.
De Elaboración.	4. Revisar y actualizar el modelo de programación de aula de Infantil y Primaria, incorporando en dichas programaciones actividades y tareas que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje y que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo cooperativo. / 6. Actualizar los criterios de promoción por cursos y ciclos, especificando cuando el alumno debe promocionar, con cuántas áreas suspensas y en qué condiciones no promociona.
De Aplicación en el aula y/o Centro.	7. Aplicar la ponderación de los indicadores de evaluación de las áreas realizadas en el curso anterior para la evaluación del alumnado. / 8. Aplicar los imprescindibles de las áreas realizadas en el curso anterior para la promoción del alumnado. / 9. Aplicar las orientaciones metodológicas recogidas en el banco de actividades realizadas del área de Lengua. / 10. Aplicar los talleres de inteligencia emocional en Educación Primaria.
De intercambio, redes, evaluación	11. Participar activamente en la comunidad de Colabora de este GT / 12. Elaborar la memoria del GT / 13. Cumplimentar la Encuesta de Evaluación de Séneca

3. Repercusión y los resultados que se pretenden alcanzar.

-Conocer y aplicar nuevas herramientas y estrategias metodológicas y organizativas que contribuyan a mejorar el proceso de elaboración de programaciones y evaluación haciendo una apuesta por lo eficaz, lo práctico y lo funcional.
-Desarrollar habilidades en el trabajo de equipo y buscar cauces para mejorar la coordinación en estos dos aspectos fundamentales de nuestra labor educativa: programación y evaluación.
-Participar en el intercambio de información y experiencias entre los componentes del grupo.
-Ampliar nuestra formación en ambos campos: programación y evaluación.
-Aprender a utilizar el cuaderno de Séneca para facilitar las tareas docentes.

4. Actuaciones concretas de intervención en el centro y/o en el aula.
Objetivos		Actuaciones previstas con relación a los objetivos	Indicadores que evidencian la actuación	Temporalización
Objetivo 1 / Objetivo 2 / Objetivo 3		-Lectura de la documentación realizada el curso anterior. / -Lectura de las orientaciones metodológicas / para extraer las actividades y tareas a incluir en el banco de actividades por áreas. / -Realización del curso Cuaderno de Séneca.	- Reuniones en las que se presenta la documentación. / - Banco de actividades por áreas. / -Curso Cuaderno de Séneca.	- 1º trimestre. / - 1º trimestre. / - 1º y 2º trimestre.
Objetivo 4 / Objetivo 5 / Objetivo 6		- Elaboración de las programaciones Didácticas de Aula, de forma cooperativa, entre el profesorado del ciclo. / -Incorporación de los niveles de logro en las programaciones didácticas. / -Ajuste de los indicadores de logro para el alumnado que tenga alguna adaptación curricular. / -Recopilación de los niveles de logro de los indicadores de evaluación para el área de Educación Física. / -Elaboración de los indicadores imprescindibles de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Artística, Francés y Educación Física. / - Recopilación de nuevas aportaciones que puedan surgir de forma coordinada por los docentes, sobre los criterios de promoción, dentro de la normativa	- Elaboración de las programaciones Didácticas de Aula, de forma cooperativa, entre el profesorado del ciclo. / - Aparición de los niveles de logro e indicadores ponderados en las programaciones didácticas. / - Aparición de los niveles de logro adaptados al alumnado con adaptaciones curriculares. / - Archivo o documento con los niveles de logro de los indicadores de evaluación de Educación Física / - Documento con los indicadores de evaluación imprescindibles de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Francés, Artística y Educación Física. / - Documento donde se recojan los criterios de promoción con las nuevas aportaciones.	- Todo el curso. / - Todo el curso. / - Todo el curso.
	Objetivo 7 / Objetivo 8 / Objetivo 9 / Objetivo 10	-Incorporación en las programaciones didácticas. / -Incorporación en las programaciones didácticas. / -Incorporación en las programaciones didácticas. / - Implementación de la inteligencia emocional en las aulas de Infantil y Primaria.	-Incorporación en las programaciones didácticas. / -Incorporación en las programaciones didácticas. / -Incorporación en las programaciones didácticas. / - Reflejo en las programaciones de aula de la implementación de la inteligencia emocional.	- Todo el curso. / - Todo el curso. / - Todo el curso. / - Todo el curso.
	Objetivo 11	-Crear una comunidad en Colabora. / -Subir el proyecto del GT en dicha plataforma. / -Colgar los materiales elaborados por el GT. / -Hacer la valoración y el seguimiento del GT utilizando las herramientas de las que dispone Colabora / -Utilizar el foro para resolver dudas, dinamizar el GT, intercambiar experiencias...	- Documentos en la plataforma Colabora.	- Todo el curso.
Objetivo 12		- Elaborar la memoria del GT	- Memoria del GT	3º Trimestre
Objetivo 13		- Cumplimentar la encuesta de Séneca.	- Encuesta del GT en Séneca.	3º Trimestre

4.-Metodología para el trabajo presencial.

La característica fundamental en el desarrollo de este trabajo será la labor de equipo y el aprendizaje entre iguales. A través de este proyecto se desarrollarán técnicas de trabajo colaborativo que serán de utilidad para reflexionar sobre la temática. El trabajo lo desarrollaremos en torno a dos tipos de sesiones: presenciales y a través de la plataforma Colabora.
Pretendemos utilizar las siguientes estrategias metodológicas durante las sesiones presenciales:
-Se elaborará una planificación general del trabajo, en la que se especificarán tiempos y tareas a desarrollar tanto individualmente como en las reuniones de todo el grupo.
-Se seleccionará un objetivo del proyecto y las acciones que de él se deriven y se hará una valoración global de la estrategia concreta para desarrollarlas, estrategias que irán desde el análisis y el trabajo individual hasta la reflexión y el trabajo compartido.
-Posteriormente se realizarán sesiones conjuntas para exponer el trabajo realizado y adoptar los acuerdos pertinentes.
Cada uno de los participantes aportará en cada sesión nuevas ideas y mejoras para incluir como propuestas.
Las reuniones del grupo de trabajo se realizarán con posterioridad a la reunión mantenida por los equipos directivos de la comarca.

Metodología para el trabajo en la comunidad de Colabora.
Utilizaremos la comunidad de Colabora como herramienta para el intercambio de ideas y reflexiones, planificación y reparto de tareas, así como para el intercambio de materiales y valoración del progreso del trabajo del grupo.
El coordinador/a del proyecto
-Deberá subir a la plataforma (blog) las actas de las reuniones de trabajo en las que se especificará las fechas de las reuniones, el contenido de las mismas, una valoración del grado de consecución de los objetivos, la evolución del trabajo del grupo, las dificultades encontradas y acuerdos que se adopten.
-Distribuirá los materiales o recursos que se consideren necesarios para el desarrollo del proyecto en las carpetas correspondientes de Colabora
-Dinamizará el trabajo de la plataforma, creando si lo considera necesario, hilos de debate para el intercambio de opiniones, materiales...
Los participantes en el proyecto deberán:
-Incluir, en el apartado de Recursos, cuantos documentos produzca el grupo durante el desarrollo del mismo.
-Participar en los hilos de debate o foro que la coordinadora considere necesarios para el buen funcionamiento del grupo.

5. Apoyos o recursos solicitados.
Recursos	Formación sobre evaluación: Materiales adquiridos o creados por el profesorado integrante en sus formaciones.
Formación externa Temática, objetivos, materia...	Cuaderno de Séneca.

ANEXO 1
DATOS
Componentes:

Mª José García Torrejimeno. (Coordinadora).
María del Pilar Bermúdez Luque.
Vanesa Beteta Gil.
Dolores Chica Lendínez.
Pablo Enrique Botella Roa.
Amanda González Moreno.
Josefa López Martínez.
María Jesús Martínez Cruz.
María Teresa Palomares López.
Genoveva Robles Mendoza.
Celia Jiménez Jiménez.