**RESULTADOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS EN RELACIÓN AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DOCENTES** | | | | | |
| **OBJETIVOS** | **INDICADORES DE LOGRO** | Iniciado | En proceso | Conseguido | Eliminado |
| 1. Formar al profesorado en la aplicación de las TIC para que se realicen propuestas de actividades variadas y cercanas a la realidad del alumnado, orientadas al aprendizaje que se pretende conseguir, favoreciendo el trabajo con las nuevas tecnologías. |  |  | Está en proceso, se estima que se comenzará a finales del segundo y principios del tercer trimestre. |  |  |
| 1. Formar al profesorado en la utilización en el aula de recursos didácticos diversos, especialmente las TIC, para favorecer el desarrollo de actividades y tareas relevantes para el alumnado. |  |  | Está en proceso, se estima que se comenzará a finales del segundo y principios del tercer trimestre. |  |  |
| 1. Formar al profesorado en todo lo referente a la nueva legislación vigente, en particular en la Orden de 14 de julio de 2016. |  |  |  | Está conseguido, en el curso de realización de las programaciones hemos estudiado el tema y aclarado dudas. |  |
| 1. Mejorar la comunicación entre la comunidad escolar a través de la formación en la plataforma PASEN y otras técnicas de aprendizaje dialógico. |  |  | Está en proceso, se estima que se comenzará a finales del segundo y principios del tercer trimestre. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA TEMÁTICA DEL PROYECTO** | | | | | |
| **OBJETIVOS** | **INDICADORES DE LOGRO** | Iniciado | En proceso | Conseguido | Eliminado |
| 1. Comprender y controlar el hardware con el que cuenta el centro. | * Que los docentes sean capaces de desenvolverse bien con los medios tecnológicos del ies. |  | Está en proceso, se estima que se comenzará a finales del segundo y principios del tercer trimestre. |  |  |
| 1. Utilizar el software general y específico de las pizarras digitales, siendo lo más autosuficiente posible en el empleo de estas herramientas. | * Asiste a la formación el 50% del profesorado del centro que no ha recibido nunca esa formación. * El 50% del profesorado, hace uso de las pizarras digitales, al menos, en el 25% de sus clases. * Se imparte la formación de, al menos, dos programas informáticos, que sirven de apoyo en la gestión del aula (Drive, Dropbox…). |  | Está en proceso, se estima que se comenzará a finales del segundo y principios del tercer trimestre. |  |  |
| 1. Comprender y valorar la herramienta PASEN con la suficiente destreza para poder sacarle un uso provechoso, tanto por parte del profesorado como de las familias. | * Se realiza la formación, y asiste el 80% de las familias que la solicitan. |  | Está en proceso, se estima que se comenzará a finales del segundo y principios del tercer trimestre. |  |  |
| 1. Conocer nuevas herramientas para la resolución de conflictos dentro del centro educativo. | · Realización de un taller de mediación con alumnos durante los recreos desde el segundo trimestre  · Realización de sesiones de resolución de conflictos con los padres durante algunas tardes de los martes, por ahora cuatro sesiones formativas. |  | Quedan alrededor de dos sesiones para concluir el curso |  |  |
| 1. Tener una visión general de la normativa vigente. | * Ser independientes y autosuficientes a la hora de poder buscar la información legislativa necesaria para los docentes. |  |  | Está conseguido, en el curso de realización de las programaciones hemos estudiado el tema y aclarado dudas. |  |
| 1. Ser capaces de buscar información y resolver dudas sobre la normativa, de forma individual. | * Ser independientes y autosuficientes a la hora de poder buscar la información legislativa necesaria para los docentes. |  |  | Está conseguido, en el curso de realización de las programaciones hemos estudiado el tema y aclarado dudas. |  |
| 1. Ser capaces de adaptar a la nueva normativa las programaciones de cada departamento. | * Realizar las programaciones bajo el nuevo marco legislativo vigente. |  |  | Está realizado ya, estamos a la espera de que inspección valore las programaciones y nos indique si hay algún problema o defecto de forma en ellas. |  |

**ACTUACIONES GENERALES GRUPALES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **TEMPORALIZACIÓN** | **APLICACIÓN EN EL AULA - INDICADORES DE LOGRO** | **Iniciado/en proceso/conseguido/eliminado** |
| Formación en manejo de pizarras digitales | Septiembre  2 (4 h.) | El 50% del profesorado, hace uso de las pizarras digitales, al menos, en el 25% de sus clases. | En proceso |
| Formación en programas para realizar presentaciones y Dropbox | Durante todo el curso  4 (10 h.) |  | En proceso |
| Formación PASEN profesorado | Noviembre  2 (4h.) | Uso de la plataforma PASEN como canal de comunicación con las familias. | En proceso |
| Formación PASEN familias | Noviembre  2 (4 h.) | Se realiza la formación, y asiste el 80% de las familias que la solicitan. | En proceso |
| Análisis, comprensión y desarrollo de las programaciones bajo las nuevas normativas. | Noviembre  8 (16 h.) | Asistencia a las sesiones formativas  Adaptación de las programaciones a la normativa vigente. | Conseguido (a expensas de que inspección valore las programaciones entregadas y nos indique si hay algún defecto de forma) |
| Resolución de conflictos | Durante todo el curso  4 (8 h.) | Asistencia a las sesiones formativas | En proceso. Quedan unas dos sesiones más, la última dada por la orientadora del Centro. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TAREAS ESPECÍFICAS COORDINADOR**  **10 horas** | **Temporalización** | **Iniciado / en proceso / conseguido / eliminado** |
| Grabar el proyecto en la plataforma Colabor@ | 15 de noviembre | Conseguido |
| Realizar la Memoria de progreso del proyecto en la plataforma Colabor@ | 15 de marzo | En proceso |
| Elaborar la Memoria final, en colaboración con la Asesoría, y subirla a la plataforma | 31 de mayo | En proceso |
| Redactar las actas de las sesiones presenciales | Todo el curso | En proceso |
| Dinamizar la plataforma Colabor@ (blog, foro, agenda…) | Todo el curso | En proceso |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Participantes** | **Participar en las sesiones de formación**  22 sesiones de 2 horas  (sigue la misma secuencia que Impartición) | **Participar en la elaboración del proyecto**  8 horas | **Análisis, diseño, implementación y evaluación de actividades a través de recursos TIC**  10 horas  **Revisión y análisis de la Normativa**  10 horas | **Impartición de formación**  PDI y herram. dig  14 horas  Formación PASEN prof  4 horas  Formación PASEN fam  4 horas  Normativa  16 horas  Resol. de conflictos  **8 horas** | **Aportar actividades, materiales o documentos referidos al objeto del proyecto en la plataforma Colabor@ o blog del centro**  5 horas | **Comentarios en Colabor@:**  **Inicial**  **Valoración progreso**  **Valoración final**  3 h. |
| Mª. ASUNCIÓN  BERNABEU LITRÁN | SI | SI | SI |  |  |  |
| Mª. BELÉN  BLÁZQUEZ MANSEGOSA |  |  |  |  |  |  |
| Mª LUISA CANO PEINADO | SI |  | SI |  |  |  |
| DULCENOMBRE  COBO GÓMEZ |  |  |  |  |  |  |
| ELENA DÍAZ SÁNCHEZ | SI | SI |  |  |  |  |
| Mª JOSÉ  ESCOBEDO VASCO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Mª CARMEN  FERNÁNDEZ GARCÍA |  |  |  |  |  |  |
| CARLOS  FERNÁNDEZ ZENNI |  |  |  |  |  |  |
| Mª JOSÉ FUNES PUGA |  |  |  |  |  |  |
| JOSÉ LUIS  GALINDO ÁNGEL | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| CONCEPCIÓN  GARCÍA SEGURA |  |  |  |  |  |  |
| JESÚS GARRIDO CONDE |  |  |  |  |  |  |
| JUANA  GUERRERO BARRANCO |  |  |  |  |  |  |
| Mª JOSÉ GUERRERO PLEGUEZUELOS | SI | SI |  |  |  |  |
| Mª TERESA  GUTIÉRREZ CASTILLO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MANUEL  GUTIÉRREZ SOTO |  |  |  |  |  |  |
| Mª ESTRELLA  DE HARO ROLDÁN |  |  |  |  |  |  |
| Mª CARMEN  LÓPEZ GARZÓN |  |  |  |  |  |  |
| FCO. DE BORJA  MOLINA DUEÑAS |  |  |  |  |  |  |
| DELIA MOLINA LÓPEZ |  |  |  |  |  |  |
| PASTORA  MOLINA RODRÍGUEZ | SI | SI |  |  |  |  |
| ALICIA MORAL LÓPEZ |  |  |  |  |  |  |
| SUSANA MORALES LÓPEZ | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MANUEL  MORENO MARTÍNEZ |  |  |  |  |  |  |
| PEDRO PELEGRINA DÍAZ |  |  |  |  |  |  |
| ROSARIO PEREA GARCÍA |  |  |  |  |  |  |
| SALVADOR  PÉREZ DUEÑAS |  |  |  |  |  |  |
| Mª ISABEL PÉREZ PÉREZ | SI |  | SI |  |  |  |
| JOSÉ Mª  RODRÍGUEZ DE LA OLIVA |  |  |  |  |  |  |
| ANA MARÍA  RODRÍGUEZ MARTÍNEZ |  |  |  |  |  |  |
| Mª. PILAR  ROJAS PARDILLOS | SI |  |  |  |  |  |
| ISABEL MARÍA  RUIZ FERNÁNDEZ | SI | SI |  |  |  | SI |
| ANTONIO RAFAEL SÁNCHEZ GARCÍA | SI | SI |  |  |  |  |