|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y TAREAS** | | |  |
| **ACCIÓN** | **TAREAS** | **RESPONSABLE/S** | **TEMPORALIZACIÓN** |
| **Evaluación inicial del programa** | - Observación y recogida de datos.  - Rellenar cuestionario.  - Puesta en común sobre necesidades.  - Elaboración del Plan de actuación. | 1º. Tutores y especialistas.  2º. Equipos de ciclo.  3º. Comisión PLC. | * Sesión en octubre |
| **Pautas de incorporación de las tareas comunicativas en las unidades didácticas y programaciones.** | - Diseño de un plan de implementación de las tareas comunicativas por ciclos. | 1º. Comisión PLC.  2º. Equipos de Ciclo.  3º. Comisión PLC. | * Sesión en noviembre |
| **Revisión del mapa de géneros discursivos del Centro.** | - Análisis y revisión del mapa de géneros vigente y nuevo diseño más funcional a las necesidades comunicativas. | 1º. Comisión PLC.  2º. Equipos de ciclo. | * Sesión en enero |
| **Diseño y desarrollo del Proyecto Lector.** | - Se revisará el Plan lector vigente y se actualizará a las nuevas necesidades lingüísticas. | 1º. Comisión PLC.  2º. Equipos de Ciclo.  3º. Comisión PLC. | * Sesión en enero |
| **Elaboración del plan de trabajo para la oralidad.** | - Elaboración de un banco de actividades comunicativas orales que se incorporen progresivamente a la programación. | 1º. Comisión PLC.  2º. Equipos de ciclo.  3º. Comisión PLC. | * Sesión en febrero |
| **Diseño de UDIS** | - Planteamiento de actividades para la consecución de tareas, trabajando las destrezas y habilidades comunicativas necesarias:  - Incorporación progresiva a las programaciones de aula.  - Atención a la diversidad.  - Incorporación de indicadores e instrumentos de evaluación. Creación de rúbricas.  - Elaboración de dos tareas o proyectos de trabajo interdisciplinar y social. | 1º. Comisión PLC.  2º. Equipos de ciclo.  3º. Comisión PLC. | * Sesión en febrero * Sesión en marzo * Sesión en abril |
| **Revisión y reformulación del Proyecto Mínimo Viable.** | - Consenso y diseño del proyecto vigente. | - Comisión PLC. | * Sesión en mayo |
| **Seguimiento y evaluación** | - Se evaluarán los procesos comunicativos acometidos y se diseñará el nuevo proyecto. | 1º. Tutores y especialistas.  2º. Equipos de Ciclo.  3º. Comisión PLC. | * Sesión en mayo |
| **Aprobación del nuevo Proyecto Mínimo Viable** | - Análisis del nuevo Proyecto. | 1º. Comisión PLC.  2º. Claustro de profesores. | * Sesión en junio |